## Graf-hodnoty (hidden)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Harmonogram (3)
| Harmonogram stavby : |  | Víceúčelové komunitní centrum Bílina
| Zhotovitel : | ABS - stavební společnost s.r.o.
Teplická 4
| 41801 | Bílina
| Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | Cena (Kč) | Nh | Počet prac. dní | Prům. počet prac. | duben 2015 | [23 empty] | květen 2015 | [30 empty] | červen 2015 | [29 empty] | červenec 2015 | [30 empty] | srpen 2015
[9 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 15003 | Víceúčelové komunitní centrum Bílina | 2015-04-17 | 2015-08-31 | 12482282.18 | 16209.33 | 68 | 5
1
| 001b-H | Revitalizace objektu společenského centra | 2015-04-17 | 2015-08-31 | 12482282.18 | 16209.33 | 68 | 5
2
| 1 | Zemní práce | 2015-04-17 | 2015-05-06 | 64453.64 | 186.35 | 5 | 5
3 | bar: duben 2015 7 to květen 2015 6
| 2 | Přípravné a přidružené práce | 2015-04-17 | 2015-06-02 | 13211 | 0 | 1 | 5
3 | bar: duben 2015 7 to červen 2015 2
| 3 | Základy a zvláštní zakládání | 2015-04-20 | 2015-05-06 | 48555.05 | 30.13 | 1 | 5
3 | bar: duben 2015 20 to květen 2015 6
| 4 | Zdivo | 2015-04-17 | 2015-05-10 | 564218.93 | 1198.53 | 29 | 5
3 | bar: duben 2015 7 to květen 2015 10
| 5 | SDK - skelety | 2015-06-11 | 2015-06-20 | 241255.45 | 489.14 | 12 | 5
3 | bar: červen 2015 11 to červen 2015 20
| 6 | SDK - podhledy | 2015-07-01 | 2015-07-14 | 57588.57 | 15.06 | 1 | 5
3 | bar: červenec 2015 1 to červenec 2015 14
| 7 | Stropní konstrukce přístavby vč. zastřešení | 2015-04-20 | 2015-05-05 | 87223.56 | 90.83 | 3 | 5
3 | bar: duben 2015 20 to květen 2015 5
| 8 | Rampa před objektem | 2015-05-20 | 2015-06-19 | 964727.96 | 2882.71 | 68 | 5
3 | bar: květen 2015 20 to červen 2015 19
| 9 | Zpevněné plochy před objektem | 2015-07-20 | 2015-08-18 | 1248980.46 | 1706.69 | 41 | 5
3 | bar: červenec 2015 20 to srpen 2015 18
| 10 | Úpravy povrchů vnitřní | 2015-04-20 | 2015-08-17 | 278814.85 | 379.77 | 9 | 5
3 | bar: duben 2015 20 to srpen 2015 17
| 11 | Úpravy povrchů vnější | 2015-04-30 | 2015-08-09 | 797789.61 | 5.58 | 1 | 5
3 | bar: duben 2015 20 to srpen 2015 9
| 12 | Podlahy a podlahové konstrukce | 2015-04-17 | 2015-05-06 | 72339.1 | 19.11 | 1 | 5 | bar: duben 2015 17 to květen 2015 6
3 | bar: duben 2015 17 to květen 2015 6
| 13 | Výplně otvorů | 2015-06-15 | 2015-07-12 | 202343.91 | 554 | 14 | 5
3 | bar: červen 2015 15 to červenec 2015 12
| 14 | Sondy pro ověření přípojek | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 23490.7 | 210.94 | 5 | 5
3 | bar: duben 2015 7 to duben 2015 10; duben 2015 17 to duben 2015 20
| 15 | Trubní vedení | 2015-04-17 | 2015-05-04 | 286768.3 | 1513.52 | 36 | 5
3 | bar: duben 2015 7 to květen 2015 4
| 16 | Lešení a stavební výtahy | 2015-04-20 | 2015-08-31 | 213096.6 | 2496.14 | 59 | 5
3
| 17 | Dokončovací konstrkce na pozemních stavbách - vyčištění objektu | 2015-04-17 | 2015-08-31 | 186621.2 | 0 | 1 | 5
3
| 18 | Bourání konstrukcí | 2015-04-17 | 2015-05-04 | 667433 | 0 | 1 | 5
3 | bar: duben 2015 7 to květen 2015 4
| 19 | Staveništní přesun hmot | 2015-04-17 | 2015-08-31 | 35327.1 | 43.82 | 2 | 5
3
| 20 | Vzduchotechnika, klimatizace | 2015-06-19 | 2015-07-31 | 53985.3 | 77.85 | 2 | 5
3 | bar: červen 2015 19 to červenec 2015 31
| 21 | Výtahy | 2015-07-06 | 2015-08-28 | 164397.49 | 265.32 | 7 | 5
3 | bar: červenec 2015 6 to srpen 2015 28
| 22 | Izolace proti vodě | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 137764.92 | 128.17 | 4 | 5
3 | bar: duben 2015 27 to květen 2015 4
| 23 | Izolace tepelné | 2015-04-22 | 2015-07-14 | 281150.39 | 284.07 | 7 | 5
3 | bar: duben 2015 22 to červenec 2015 14
| 24 | Vnitřní kanalizace | 2015-04-28 | 2015-06-30 | 17230.4 | 8 | 1 | 5
3 | bar: duben 2015 28 to červen 2015 30
| 25 | Vnitřní vodovod | 2015-04-28 | 2015-06-30 | 69342.02 | 32.93 | 1 | 5
3 | bar: duben 2015 28 to červen 2015 30
| 26 | Vnitřní plynovod | 2015-06-15 | 2015-06-22 | 84275.15 | 47.4 | 2 | 5
3 | bar: červen 2015 15 to červen 2015 22
| 27 | Zařizovací předměty | 2015-07-17 | 2015-08-31 | 255598.61 | 12.78 | 1 | 5
3 | bar: červenec 2015 17 to srpen 2015 31
| 28 | Kotelna | 2015-06-25 | 2015-07-31 | 137487.39 | 9.64 | 1 | 5
3 | bar: červen 2015 25 to červenec 2015 31
| 29 | Strojovny | 2015-06-25 | 2015-07-31 | 388972.55 | 356.67 | 9 | 5
3 | bar: červen 2015 25 to červenec 2015 31
| 30 | Vytápění vč. armatur | 2015-06-25 | 2015-07-31 | 100254.26 | 34.45 | 1 | 5
3 | bar: červen 2015 25 to červenec 2015 31
| 31 | Otopná tělesa | 2015-06-25 | 2015-07-31 | 216943.66 | 42.38 | 1 | 5
3 | bar: červen 2015 25 to červenec 2015 31
| 32 | Konstrukce tesařské - oprava stropů | 2015-04-30 | 2015-05-12 | 107146.04 | 127.65 | 4 | 5
3 | bar: duben 2015 30 to květen 2015 12
| 33 | Dřevěný balkon vč. klempířských prvků | 2015-04-20 | 2015-08-28 | 358208.3 | 7.6 | 1 | 5
3 | bar: duben 2015 20 to srpen 2015 28
| 34 | Konstrukce klempířské - střecha | 2015-04-20 | 2015-06-19 | 127444.22 | 162.77 | 4 | 5
3 | bar: duben 2015 20 to červen 2015 19
| 35 | Konstrukce klempířské - ostatní | 2015-07-01 | 2015-07-28 | 278837.88 | 499.59 | 12 | 5
3 | bar: červenec 2015 1 to červenec 2015 28
| 36 | Střecha | 2015-04-20 | 2015-07-17 | 531098.59 | 56.18 | 2 | 5
3 | bar: duben 2015 20 to červenec 2015 17
| 37 | Konstrukce truhlářské - vnitřní dveře | 2015-07-20 | 2015-08-14 | 244183.08 | 98.04 | 3 | 5
3 | bar: červenec 2015 20 to srpen 2015 14
| 38 | Konstrukce zámečnické | 2015-06-01 | 2015-08-21 | 287594.71 | 428.52 | 11 | 5
3 | bar: červen 2015 1 to srpen 2015 21
| 39 | Podlahy z dlaždic | 2015-07-10 | 2015-08-14 | 115850.45 | 103.18 | 3 | 5
3 | bar: červenec 2015 10 to srpen 2015 14
| 40 | Podlahy povlakové | 2015-08-03 | 2015-08-21 | 105242.84 | 103.31 | 3 | 5
3 | bar: srpen 2015 3 to srpen 2015 21
| 41 | Obklady keramické | 2015-07-10 | 2015-08-14 | 138597.54 | 242.13 | 6 | 5
3 | bar: červenec 2015 10 to srpen 2015 14
| 42 | Nátěry | 2015-05-18 | 2015-08-21 | 148040.09 | 350.91 | 9 | 5
3 | bar: květen 2015 18 to srpen 2015 21
| 43 | Malby | 2015-07-13 | 2015-08-21 | 180013.16 | 443.63 | 11 | 5
3 | bar: červenec 2015 13 to srpen 2015 21
| 44 | Ostatní | 2015-04-17 | 2015-08-31 | 28374 | 0 | 1 | 5
3
| 45 | Elektroinstalace | 2015-04-20 | 2015-08-28 | 1049765.32 | 0 | 1 | 5
3 | bar: duben 2015 20 to červen 2015 30; srpen 2015 12 to srpen 2015 28
| 46 | Montáže potrubí | 2015-05-18 | 2015-05-22 | 23987.05 | 2.16 | 1 | 5
3 | bar: květen 2015 18 to květen 2015 22
| 47 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 2015-04-17 | 2015-08-31 | 345593.89 | 461.72 | 11 | 5
3
| 48 | Kompletace | 2015-07-13 | 2015-08-21 | 360663.88 | 0 | 1 | 5
3 | bar: červenec 2015 13 to srpen 2015 21
| 49 | Dokončovací práce, úklid | 2015-08-17 | 2015-08-31 | 90000 | 0 | 1 | 5
3 | bar: srpen 2015 17 to srpen 2015 31
|  | Cena za měsíc | [6 empty] | duben 2015 7: 10566793.4959; květen 2015 1: 1370898.5618; červen 2015 1: 445279.8811; červenec 2015 1: 99310.2312