**Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č.4/2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

TJ Slavoj Český Brod, z.s.

IČO: 00663191

CZ00663191

Komenského 516

28201 Český Brod

Zastoupená: Pavel Janík, předseda výkonného výboru

(dále již jen „Objednatel“),

**a**

Profil Plus s.r.o.

IČO: 43225110

DIČ: CZ43225110

Sídlo: Dlouhý Most čp. 15

463 12 Dlouhý Most

Zápis v OR: oddíl C, vložka 1043, u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupená: Ing. Patrik Fikera, jednatel

Bankovní účet: 5652833/0300, vedený u: ČSOB a.s., Liberec

(dále již jen „Zhotovitel“)

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 31.8.2016 (dále jen „dodatek č. 1“)**

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou **dne 31.8.2016** uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací pod názvem: "Revitalizace nohejbalového hřiště a rekonstrukce sociálního zázemí".

2.

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje Článek 8 Změny díla smlouvy takto:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce dle těchto vyvolaných změn stavby.

1. výměna typu střešní krytiny - změna z falcovaného pozinkovaného plechu na povlakovou PVC krytinu, bez demontáže původní krytiny (vzhledem k času realizace podzim, by bylo značně riskantní rozkrýt střechu a ohrozit dřívější investice na rekonstrukci sportoviště, navrženým postupem jsme navíc dosáhli dvojnásobného zateplení (20cm) oproti původnímu předpokladu (10cm).

 Dopad na rozpočet: méněpráce 483 602,48 bez DPH, vícepráce 483 602,48 bez DPH

1. operativní drobné změny – zahrnují drobné operativní změny v projektu dle skutečnosti a upřesnění výměr dle skutečnosti (např. dvojdřez místo jednodřezu, jiná velikost lednice, jiný typ laviček, opravené výměry oplocení, opravené výměry zpevněných ploch, počtu rostlin, počtu dveří, jiná velikost otopného tělesa, počet světel LED(

Dopad na rozpočet: méněpráce 394 759,27 bez DPH, vícepráce 394 759,27 bez DPH

1. změna Ricochet – všechny změny které vznikly změnou dispozice vlivem nemožnosti realizovat vestavbu Ricochetového kurtu.

 Dopad na rozpočet: méněpráce 579 544,94 bez DPH, vícepráce 237 687,37 bez DPH

1. nové požadavky zadavatele - s ohledem na vhodnost realizovat některá vylepšení, u některých nutnost:

- havarijní oplocení hradební zdi,

- doplnění mantinelu a oplocení pro lepší využití hřiště s umělým povrchem

- doplnění pouličního osvětlení, zaústění okapů, kabeláž pro kamerový systém pro přenosy zápasů.

 Dopad na rozpočet: méněpráce 0 bez DPH, vícepráce 341 952,11 bez DPH

3.

V návaznosti na výše uvedené změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v čl. 12 Cena Díla smlouvy. takto:

Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 12. Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:
	1. cena bez DPH 7 020 686,93 Kč
	2. DPH 1 474 344,26 Kč
	3. cena včetně DPH 8 495 031,19 Kč

Cena dle tohoto dodatku č. 1:

Základní cena dle původní smlouvy bez DPH 7 020 592,39 Kč

Suma změn 1-4 94,54 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------

Změny celkem bez DPH 94,54 Kč

Změny celkem s DPH 114,39 Kč

Cena celkem bez DPH 7 020 686,93 Kč

21 % DPH 1 474 344,26 Kč

Cena celkem včetně DPH 8 495 031,19 Kč

celkový dopad na rozpočet bez DPH +94,54 Kč, s DPH 114,39 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní podmínky uvedené v odstavci IV. Cena díla a platební podmínky se tímto dodatkem nemění.

4.

1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.

2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – položkové rozpočty

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jménem | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Dne: \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Objednatele : | Pavel Janík, předseda výkonného výboru |  |
| Jménem | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Dne: \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Zhotovitele: | Ing. Patrik Fikera |  |
|  | Jednatel |  |