## Rekapitulace
Rekapitulace změny ceny stavby č. I
Stavba: | Kanalizace a ČOV Libhošť-2.etapa, kanalizační systém BJ a OBA
| Objekt | Název objektu | Cena celkem | Vícepráce ve změně | Méněpráce ve změně | Cena změny celkem | Rozdíl cen celkem | Rozdíl cen celkem
|  |  | DZS | změna 2 | změna 2 | změna 2 | změna 2
|  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | %
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| SO 0122 | Kanalizační systém BJ | 4529620.6 | 198635.4657 | -191392.4688 | 4536863.5969 | 7242.9969 | 0.1599
| SO 0126 | Kanalizační systém OBA | 3438809.5 | 422613.3758 | 0 | 3861422.8758 | 422613.3758 | 12.2895
|  | Veřejná část kanalizačních přípojek (Stokový systém BJ a OBA) | 1066560.9 | 141398.3044 | 0 | 1207959.2044 | 141398.3044 | 13.2574
|  | ZSSČ - Zařízení staveniště a související činnosti zhotovitele | 164600 | 0 | 0 | 164600 | 0 | 0
| celkem |  | 9199591 | 762647.1459 | -191392.4688 | 9770845.6771 | 571254.6771 | 6.2096

## ZL-1
Rozdílový soupis prací
| Stavba: | Kanalizace a ČOV Libhošť-2.etapa, kanalizační systém BJ a OBA
| Stavební objekt: | SO 0126 Kanalizační systém OBA
| Název rozpočtu: | Změna soupisu prací č.1 neúnosné podloží, nevhodný materiál pro zpětný zásyp
Poř. č. pol. | Kód | Název položky | jednotka | množství ve smlouvě | množství ve změně | rozdíl množství | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl celkem v Kč | rozdíl v % celkem | Poznámka (komentář)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Díl: |  | 001 [HSV] - zemní práce
1 | 132101203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 | m3 | 411.83 | 453.3862 | 41.5562 | 95 | 39123.85 | 43071.6928 | 3947.8428 | 10.0906
2 | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 823.65 | 906.7625 | 83.1125 | 115 | 94719.75 | 104277.6852 | 9557.9352 | 10.0908
3 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 823.65 | 906.7625 | 83.1125 | 15.9 | 13096.035 | 14417.5234 | 1321.4884 | 10.0908
4 | 132301203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 | m3 | 137.3 | 151.1521 | 13.8521 | 117 | 16064.1 | 17684.7934 | 1620.6934 | 10.0889
5 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 137.3 | 151.1521 | 13.8521 | 16.5 | 2265.45 | 2494.0093 | 228.5593 | 10.0889
6 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 686.375 | 824.8958 | 138.5208 | 50.2 | 34456.025 | 41409.7692 | 6953.7442 | 20.1815
7 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 2506.2 | 2758.056 | 251.856 | 10.2 | 25563.24 | 28132.1712 | 2568.9312 | 10.0493
8 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 2506.2 | 2758.056 | 251.856 | 3.2 | 8019.84 | 8825.7792 | 805.9392 | 10.0493
9 | 162201101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1092.01 | 1230.5308 | 138.5208 | 21.4 | 23369.014 | 26333.3591 | 2964.3451 | 12.6849
10 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 403.74 | 542.2608 | 138.5208 | 110 | 44411.4 | 59648.688 | 15237.288 | 34.3094
11 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 403.74 | 542.2608 | 138.5208 | 43.9 | 17724.186 | 23805.2491 | 6081.0631 | 34.3094
12 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 403.74 | 874.6283 | 470.8883 | 12.78 | 5159.7972 | 11177.7503 | 6017.9531 | 116.6316
15 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 11.6 | 150.1208 | 138.5208 | 75 | 870 | 11259.06 | 10389.06 | 1194.1448
16 | 58343959 | KAMEN DRC HRUB 32-63B x1,9 | m3 | 6.175 | 900.8629 | 894.6879 | 245 | 1512.875 | 220711.4019 | 219198.5269 | 14488.8723
Díl: |  | 099 [HSV] - přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy
4 | 998222011 | Přesun hmot pro kameniva | t | 665.723 | 1560.4109 | 894.6879 | 5.35 | 3561.618 | 8348.1981 | 4786.5801 | 134.3934
Díl: |  | Nové položky
101 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 0 | 534 | 534 | 137 | 0 | 73158 | 73158
102 | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 0 | 419.76 | 419.76 | 12.2 | 0 | 5121.072 | 5121.072
103 | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 | m2 | 0 | 461.736 | 461.736 | 34 | 0 | 15699.024 | 15699.024
|  | SO 0126 Kanalizační systém OBA změna č.1 celkem (+) | [7 empty] | 385658.046
|  | SO 0126 Kanalizační systém OBA změna č.1 celkem (-) | [7 empty] | 0
|  | SO 0126 Kanalizační systém OBA změna č.1 celkem | [5 empty] | 329917.1802 | 715575.2263 | 385658.046

## ZL-2
Rekapitulace změny ceny stavby ZL-2
Stavba: | Kanalizace a ČOV Libhošť-2.etapa, kanalizační systém BJ a OBA
| Objekt | Název objektu | Cena celkem | Vícepráce ve změně | Méněpráce ve změně | Cena změny celkem | Rozdíl cen celkem | Rozdíl cen celkem
|  |  | DZS | změna 2 | změna 2 | změna 2 | změna 2
|  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | %
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| SO 0122 | Kanalizační systém BJ | 1045070.4283 | 198635.4657 | -40864.06 | 1202841.834 | 157771.4057 | 15.0967
| SO 0126 | Kanalizační systém OBA | 1415926.3338 | 36955.3298 | 0 | 1452881.6636 | 36955.3298 | 2.61
| celkem |  | 2460996.7621 | 235590.7955 | -40864.06 | 2655723.4976 | 194726.7355 | 7.9125

## BJ
Rozdílový soupis prací
| Stavba: | Kanalizace a ČOV Libhošť-2.etapa, kanalizační systém BJ a OBA
| Stavební objekt: | SO 0122 - Kanalizační systém BJ
| Název rozpočtu: | Změna soupisu prací č.2 - vyrovnání délek
Poř. č. pol. | Kód | Název položky | jednotka | množství ve smlouvě | množství ve změně | rozdíl množství | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl celkem v Kč | rozdíl v % celkem | Poznámka (komentář)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| HSV | zemní práce
1 | 121101101 | Sejmutí ornice (travnatá plocha) s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 72.46 | 84.937 | 12.477 | 22.2 | 1608.612 | 1885.6014 | 276.9894 | 17.2192
2 | 132101203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 | m3 | 237.98 | 278.958 | 40.978 | 95 | 22608.1 | 26501.01 | 3892.91 | 17.2191
3 | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 713.95 | 836.885 | 122.935 | 115 | 82104.25 | 96241.775 | 14137.525 | 17.219
4 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 713.95 | 836.885 | 122.935 | 15.9 | 11351.805 | 13306.4715 | 1954.6665 | 17.219
5 | 132301203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 | m3 | 79.33 | 92.99 | 13.66 | 117 | 9281.61 | 10879.83 | 1598.22 | 17.2192
6 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 79.33 | 92.99 | 13.66 | 16.5 | 1308.945 | 1534.335 | 225.39 | 17.2192
7 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 15 | 17.583 | 2.583 | 146 | 2190 | 2567.118 | 377.118 | 17.22
8 | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí kanalizace | m | 2 | 2.344 | 0.344 | 284 | 568 | 665.696 | 97.696 | 17.2
9 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí vodovodu | m | 2 | 2.344 | 0.344 | 181.99 | 363.98 | 426.5846 | 62.6046 | 17.2
10 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí plynovodu | m | 2 | 2.344 | 0.344 | 181.99 | 363.98 | 426.5846 | 62.6046 | 17.2
11 | 119001421 | Dočasné zajištění sdělovacích kabelů | m | 1 | 1.172 | 0.172 | 151 | 151 | 176.972 | 25.972 | 17.2
12 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 396.64 | 464.937 | 68.297 | 50.2 | 19911.328 | 23339.8374 | 3428.5094 | 17.2189
13 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1564.62 | 1834.032 | 269.412 | 10.2 | 15959.124 | 18707.1264 | 2748.0024 | 17.219
14 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1564.62 | 1834.032 | 269.412 | 3.2 | 5006.784 | 5868.9024 | 862.1184 | 17.219
15 | 162201101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 479.1 | 561.596 | 82.496 | 21.4 | 10252.74 | 12018.1544 | 1765.4144 | 17.219
16 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 314.18 | 368.279 | 54.099 | 110 | 34559.8 | 40510.69 | 5950.89 | 17.2191
17 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 314.18 | 368.279 | 54.099 | 43.9 | 13792.502 | 16167.4481 | 2374.9461 | 17.2191
18 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 314.18 | 368.279 | 54.099 | 12.78 | 4015.2204 | 4706.6056 | 691.3852 | 17.2191
19 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 209.44 | 245.504 | 36.064 | 231 | 48380.64 | 56711.424 | 8330.784 | 17.2193
20 | 58337304 | STERKOPISEK 0-16 B A x1,9 | t | 397.936 | 466.457 | 68.521 | 190 | 75607.84 | 88626.83 | 13018.99 | 17.2191
21 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 30.66 | 35.939 | 5.279 | 75 | 2299.5 | 2695.425 | 395.925 | 17.2179
|  | zásyp kamenivem z výkopu - 9,25m3 |  |  | 0
22 | 58343959 | KAMEN DRC HRUB 32-63B x1,9 | t | 40.679 | 47.684 | 7.005 | 245 | 9966.355 | 11682.58 | 1716.225 | 17.2202
|  | 21,41x1,9 (9,25m3 použito z kom.) |  |  | 0
23 | 174101101 | Zásyp rýh zeminou se zhutněním | m3 | 479.1 | 561.596 | 82.496 | 75 | 35932.5 | 42119.7 | 6187.2 | 17.219
24 | 181301103 | Rozprostření ornice (travnatá plocha) pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 362.3 | 424.684 | 62.384 | 37 | 13405.1 | 15713.308 | 2308.208 | 17.2189
25 | 180401211 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 362.3 | 424.684 | 62.384 | 12 | 4347.6 | 5096.208 | 748.608 | 17.2189
26 | 00572470 | SMES TRAVNI KRAJINNA TECHNICKA B | kg | 7.24 | 8.487 | 1.247 | 8.5 | 61.54 | 72.1395 | 10.5995 | 17.2238
| HSV | přípravné a přidružené práce |  |  | 0
1 | 113107243 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 150 mm-asf.kom. | m2 | 22.2 | 26.023 | 3.823 | 43.6 | 967.92 | 1134.6028 | 166.6828 | 17.2207
2 | 113107211 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 80 mm | m2 | 18.5 | 21.686 | 3.186 | 8.9 | 164.65 | 193.0054 | 28.3554 | 17.2216
3 | 113107213 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm | m2 | 18.5 | 21.686 | 3.186 | 21 | 388.5 | 455.406 | 66.906 | 17.2216
4 | 113107222 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 150 mm | m2 | 18.5 | 21.686 | 3.186 | 21.4 | 395.9 | 464.0804 | 68.1804 | 17.2216
| HSV | podkladní a vedl. konstrukce
1 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 38.08 | 44.637 | 6.557 | 750 | 28560 | 33477.75 | 4917.75 | 17.219
| HSV | podkl.vrstvy poz. komunikací
1 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-asf.kom. | m2 | 18.5 | 21.686 | 3.186 | 63.6 | 1176.6 | 1379.2296 | 202.6296 | 17.2216
2 | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 18.5 | 21.686 | 3.186 | 70.5 | 1304.25 | 1528.863 | 224.613 | 17.2216
3 | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 18.5 | 21.686 | 3.186 | 70.5 | 1304.25 | 1528.863 | 224.613 | 17.2216
| HSV | kryty poz.komunikací - kámen
1 | 577156112 | Asfaltový beton ABVH (ACL 22) I tl 70 mm š do 3 m-asf.kom. | m2 | 22.2 | 26.023 | 3.823 | 245 | 5439 | 6375.635 | 936.635 | 17.2207
2 | 577141312 | Bet asf 3 ABJ ABS ABH do 3m tl 5cm | m2 | 22.2 | 26.023 | 3.823 | 225 | 4995 | 5855.175 | 860.175 | 17.2207
3 | 573322711 | Prolití podkl deh bez posyp 8kgm2 | m2 | 18.5 | 21.686 | 3.186 | 12 | 222 | 260.232 | 38.232 | 17.2216
4 | 574472111 | Mak pen hrub vys strus deh tl 8cm | m2 | 18.5 | 21.686 | 3.186 | 110 | 2035 | 2385.46 | 350.46 | 17.2216
| HSV | potrubí z trub plastických
1 | 871373121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 380.8 | 446.37 | 65.57 | 96.41 | 36712.928 | 43034.5317 | 6321.6037 | 17.219
2 |  | Potr. žebrované PP,DIN 16961, SN10 DN 250 ,5m | KUS | 69 | 82 | 13 | 3533 | 243777 | 289706 | 45929 | 18.8406
3 |  | Potr. žebrované PP,DIN 16961, SN10 DN 250 ,2m | KUS | 10 | 11 | 1 | 1720 | 17200 | 18920 | 1720 | 10
4 |  | Potr. žebrované PP,DIN 16961, SN10 DN 250 ,3m | KUS | 3 | 3 | 0 | 2195 | 6585 | 6585 | 0 | 0
5 |  | Těsnění UR2 DN 250 | KUS | 82 | 95 | 13 | 75 | 6150 | 7125 | 975 | 15.8537
| HSV | drobné objekty a zařízení
1 | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 | m | 380.8 | 446.37 | 65.57 | 40 | 15232 | 17854.8 | 2622.8 | 17.219
2 | SML.CENA | Kamerová zkouška potrubí | m | 380.8 | 446.37 | 65.57 | 35 | 13328 | 15622.95 | 2294.95 | 17.219
3 | 894812378 | Zřízení revizní šachty z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adap. | kus | 6 | 9 | 3 | 1210 | 7260 | 10890 | 3630 | 50
4 | 28661894 | DNO TEGRA 600 UR 250 TYP T A | kus | 1 | 4 | 3 | 5204.63 | 5204.63 | 20818.52 | 15613.89 | 300
5 | 28661890 | DNO TEGRA 600 UR 250 PRUCHOZI A | kus | 1 | 1 | 0 | 5082 | 5082 | 5082 | 0 | 0
6 | 28661892 | DNO TEGRA 600 UR 250 UHEL 60R A | kus | 4 | 4 | 0 | 5070 | 20280 | 20280 | 0 | 0
7 | 28661927 | ROURA TEGRA 600-SACHT.KORUG. 2M | kus | 2 | 4 | 2 | 4180 | 8360 | 16720 | 8360 | 100
8 | 28661926 | ROURA TEGRA 600-SACHT.KORUG. 1M | kus | 4 | 7 | 3 | 2090.18 | 8360.72 | 14631.26 | 6270.54 | 75
9 | 28661935 | TEGRA 600 - LIT. POKLOP D400 | kus | 6 | 9 | 3 | 2695 | 16170 | 24255 | 8085 | 50
10 | 28661939 | TEGRA 600-BETONOVY PRSTENEC | kus | 6 | 9 | 3 | 1447.74 | 8686.44 | 13029.66 | 4343.22 | 50
11 | 28661941 | TEGRA 600-TEL.ADAPTER D400 TESNEN | kus | 6 | 9 | 3 | 2443.06 | 14658.36 | 21987.54 | 7329.18 | 50
12 | 28661942 | TEGRA 600-TESNENI K TEL.ADAPTERU A BET. PRSTENEC | kus | 6 | 9 | 3 | 497.66 | 2985.96 | 4478.94 | 1492.98 | 50
13 | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 6 | 9 | 3 | 414 | 2484 | 3726 | 1242 | 50
14 | 55243442 | POKLOP BEGU D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ | kus | 6 | 3 | -3 | 2965 | 17790 | 8895 | -8895 | -50
15 | 894402311 | Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 29/100/80/9 | kus | 6 | 3 | -3 | 393 | 2358 | 1179 | -1179 | -50
16 | 59224312 | KONUS SACH TBR-Q.1 100-63/58 KPS A | kus | 6 | 3 | -3 | 1287 | 7722 | 3861 | -3861 | -50
17 | 894401211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS 29/100/9 | kus | 10 | 5 | -5 | 393 | 3930 | 1965 | -1965 | -50
18 | 59224307 | SKRUZ SACHT TBS-Q.1 100/100 A | kus | 1 | 0 | -1 | 1540 | 1540 | 0 | -1540 | -100
19 | 59224306 | SKRUZ SACHT TBS-Q.1 100/50 A | kus | 4 | 2 | -2 | 929.5 | 3718 | 1859 | -1859 | -50
20 | 59224305 | SKRUZ SACHT TBS-Q.1 100/25 A | kus | 5 | 3 | -2 | 632.29 | 3161.45 | 1896.87 | -1264.58 | -40
21 | 59224348 | TESNENI ELASTOMER EMT DN 1000 A | kus | 16 | 8 | -8 | 156.27 | 2500.32 | 1250.16 | -1250.16 | -50
22 | 894401211 | Osazení betonových dílců -dno | kus | 6 | 3 | -3 | 393 | 2358 | 1179 | -1179 | -50
23 | 59224337 | DNO SACHT KAN TBZ-Q.1 100/60 V40 A | kus | 6 | 3 | -3 | 4538 | 27228 | 13614 | -13614 | -50
24 |  | DIN UR2 šachtová vložka DN 250 | kus | 14 | 9 | -5 | 341 | 4774 | 3069 | -1705 | -35.7143
25 |  | DIN UR2 šachtová vložka DN 150 | kus | 5 | 1 | -4 | 186.63 | 933.15 | 186.63 | -746.52 | -80
26 | 896211111 | Zřízení spadiště Š 131 | kus | 1 | 1 | 0 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 | 0
27 | 452387111 | Podkladní rám z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm | kus | 8 | 4 | -4 | 254 | 2032 | 1016 | -1016 | -50
28 | 59224320 | PRSTENEC VYROV TBW-Q.2 63/4 A | kus | 2 | 0 | -2 | 165 | 330 | 0 | -330 | -100
29 | 59224320 | PRSTENEC VYROV TBW-Q.2 63/6 A | kus | 1 | 1 | 0 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0
30 | 59224321 | PRSTENEC VYROV TBW-Q.2 63/8 A | kus | 2 | 2 | 0 | 202 | 404 | 404 | 0 | 0
31 | 59224323 | PRSTENEC VYROV TBW-Q.2 63/10 A | kus | 2 | 1 | -1 | 223.3 | 446.6 | 223.3 | -223.3 | -50
32 | 59224323 | PRSTENEC VYROV TBW-Q.2 63/12 A | kus | 1 | 0 | -1 | 236.5 | 236.5 | 0 | -236.5 | -100
| HSV | přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy
1 | 998276101 | Přes hmot tr plast a sklolam OV | t | 32.967 | 38.644 | 5.677 | 61.4 | 2024.1738 | 2372.7416 | 348.5678 | 17.2203
2 | 998222011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva | t | 16.406 | 19.231 | 2.825 | 27 | 442.962 | 519.237 | 76.275 | 17.2193
3 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným | t | 6.704 | 7.858 | 1.154 | 27 | 181.008 | 212.166 | 31.158 | 17.2136
4 | 998222011 | Přesun hmot pro kameniva | t | 510.619 | 598.543 | 87.924 | 5.35 | 2731.8117 | 3202.2051 | 470.3934 | 17.2191
5 | 979083116 | Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 5000 m | t | 7.015 | 8.223 | 1.208 | 59.2 | 415.288 | 486.8016 | 71.5136 | 17.2202
6 | SML.CENA | Poplatek za skládku | t | 7.015 | 8.223 | 1.208 | 10 | 70.15 | 82.23 | 12.08 | 17.2202
7 | 979083112 | Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 1000 m | t | 17.575 | 20.601 | 3.026 | 10.01 | 175.9257 | 206.216 | 30.2903 | 17.2176
|  | 9,25x1,9 |  |  | 0
8 | 979083112 | Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 1000 m | t | 17.575 | 20.601 | 3.026 | 10.01 | 175.9257 | 206.216 | 30.2903 | 17.2176
| HSV | Ostatní práce
1 | SML.CENA | Hutnící zkoušky v silničním tělese | KUS | 1 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0
2 | SML.CENA | Dopravní značení | soubor | 1 | 1 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
3 | SML.CENA | Geodetické zaměření JTSK,Bpv | hm | 4 | 4 | 0 | 3000 | 12000 | 12000 | 0 | 0
4 | SML.CENA | Přejezdy | ks | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
5 | SML.CENA | Lávky pro pěší | ks | 2 | 2 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0
6 | SML.CENA | Rozebrání a následná oprava oplocení | m | 28 | 28 | 0 | 246.15 | 6892.2 | 6892.2 | 0 | 0
|  | SO 0122 - Kanalizační systém BJ změna č.2 celkem (-) | [7 empty] | 198635.4657
|  | SO 0122 - Kanalizační systém BJ změna č.2 celkem (+) | [7 empty] | -40864.06
|  | SO 0122 - Kanalizační systém BJ změna č.2 celkem | [5 empty] | 1045070.4283 | 1202841.834 | 157771.4057

## OBA
Rozdílový soupis prací
| Stavba: | Kanalizace a ČOV Libhošť-2.etapa, kanalizační systém BJ a OBA
| Stavební objekt: | SO 0126 - Kanalizační systém OBA
| Název rozpočtu: | Změna soupisu prací č.2 - vyrovnání délek
Poř. č. pol. | Kód | Název položky | jednotka | množství ve smlouvě | množství ve změně | rozdíl množství | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl celkem v Kč | rozdíl v % celkem | Poznámka (komentář)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| HSV | zemní práce
1 | 132101203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 | m3 | 411.83 | 419.366 | 7.536 | 95 | 39123.85 | 39839.77 | 715.92 | 1.8299
2 | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 823.65 | 838.722 | 15.072 | 115 | 94719.75 | 96453.03 | 1733.28 | 1.8299
3 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 823.65 | 838.722 | 15.072 | 15.9 | 13096.035 | 13335.6798 | 239.6448 | 1.8299
4 | 132301203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 | m3 | 137.3 | 139.812 | 2.512 | 117 | 16064.1 | 16358.004 | 293.904 | 1.8296
5 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 137.3 | 139.812 | 2.512 | 16.5 | 2265.45 | 2306.898 | 41.448 | 1.8296
6 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 686.375 | 698.935 | 12.56 | 50.2 | 34456.025 | 35086.537 | 630.512 | 1.8299
7 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 2506.2 | 2552.061 | 45.861 | 10.2 | 25563.24 | 26031.0222 | 467.7822 | 1.8299
8 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 2506.2 | 2552.061 | 45.861 | 3.2 | 8019.84 | 8166.5952 | 146.7552 | 1.8299
9 | 162201101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1092.01 | 1111.993 | 19.983 | 21.4 | 23369.014 | 23796.6502 | 427.6362 | 1.8299
10 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 403.74 | 411.128 | 7.388 | 110 | 44411.4 | 45224.08 | 812.68 | 1.8299
11 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 403.74 | 411.128 | 7.388 | 43.9 | 17724.186 | 18048.5192 | 324.3332 | 1.8299
12 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 403.74 | 411.128 | 7.388 | 12.78 | 5159.7972 | 5254.2158 | 94.4186 | 1.8299
13 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 293.95 | 299.329 | 5.379 | 231 | 67902.45 | 69144.999 | 1242.549 | 1.8299
14 | 58337304 | STERKOPISEK 0-16 B A x1,9 | t | 558.505 | 568.725 | 10.22 | 190 | 106115.95 | 108057.75 | 1941.8 | 1.8299
15 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 11.6 | 11.812 | 0.212 | 75 | 870 | 885.9 | 15.9 | 1.8276
zásyp kamenivem z výkopu - 8,35m3
16 | 58343959 | KAMEN DRC HRUB 32-63B x1,9 | t | 6.175 | 6.288 | 0.113 | 245 | 1512.875 | 1540.56 | 27.685 | 1.83
3,25x1,9 (8,35m3 použito z kom.)
17 | 174101101 | Zásyp rýh zeminou se zhutněním | m3 | 1092.01 | 1111.993 | 19.983 | 75 | 81900.75 | 83399.475 | 1498.725 | 1.8299
18 | 115001105 | Převedení vody potrubím DN do 600 | m | 6 | 6 | 0 | 589.39 | 3536.34 | 3536.34 | 0 | 0
| HSV | přípravné a přidružené práce
1 | 113107225 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm-zpevněná kom. | m2 | 5.5 | 5.601 | 0.101 | 51.23 | 281.765 | 286.9392 | 5.1742 | 1.8364
2 | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm-štěrková kom. | m2 | 19.5 | 19.857 | 0.357 | 37.25 | 726.375 | 739.6732 | 13.2982 | 1.8308
| HSV | podkladní a vedl. konstrukce
1 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 53.44 | 54.418 | 0.978 | 750 | 40080 | 40813.5 | 733.5 | 1.8301
| HSV | rigoly
1 | 463211200 | Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg oživená | m3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1207.58 | 603.79 | 603.79 | 0 | 0
2 | 461211111 | Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez do 0,40 m2 | m3 | 0.18 | 0.18 | 0 | 2666.42 | 479.9556 | 479.9556 | 0 | 0
| HSV | podkl.vrstvy poz. komunikací
1 | 564751115 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm | m2 | 5.5 | 5.601 | 0.101 | 116.26 | 639.43 | 651.1723 | 11.7423 | 1.8364
2 | 564972111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm | m2 | 5.5 | 5.601 | 0.101 | 349.23 | 1920.765 | 1956.0372 | 35.2722 | 1.8364
| HSV | kryty poz.komunikací - kámen
1 | 573312311 | Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2-zpevněná kom. | m2 | 5.5 | 5.601 | 0.101 | 120.07 | 660.385 | 672.5121 | 12.1271 | 1.8364
2 | 573431115 | Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 2,00 kg/m2 | m2 | 5.5 | 5.601 | 0.101 | 64.02 | 352.11 | 358.576 | 6.466 | 1.8364
3 | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm-štěrková kom. | m2 | 19.5 | 19.857 | 0.357 | 70.5 | 1374.75 | 1399.9185 | 25.1685 | 1.8308
4 | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm-štěrková kom. | m2 | 19.5 | 19.857 | 0.357 | 70.5 | 1374.75 | 1399.9185 | 25.1685 | 1.8308
| HSV | kryty poz.komunikací - beton
1 | 584921121 | Zřízení plochy ze silničních dílců | m2 | 2 | 2 | 0 | 90.3 | 180.6 | 180.6 | 0 | 0
2 | 59381531 | PANEL CHOD IZD 37/10 200X100X10 | kus | 1 | 1 | 0 | 1278.58 | 1278.58 | 1278.58 | 0 | 0
| HSV | potrubí z trub plastických
1 | 871373121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 534.45 | 544.23 | 9.78 | 96.41 | 51526.3245 | 52469.2143 | 942.8898 | 1.8299
2 |  | Potr. žebrované PP,DIN 16961, SN10 DN 250 ,5m | KUS | 100 | 102 | 2 | 3533 | 353300 | 360366 | 7066 | 2
3 |  | Potr. žebrované PP,DIN 16961, SN10 DN 250 ,2m | KUS | 8 | 8 | 0 | 1720 | 13760 | 13760 | 0 | 0
4 |  | Potr. žebrované PP,DIN 16961, SN10 DN 250 ,3m | KUS | 5 | 5 | 0 | 2195 | 10975 | 10975 | 0 | 0
5 |  | Těsnění UR2 DN 250 | KUS | 113 | 115 | 2 | 75 | 8475 | 8625 | 150 | 1.7699
| HSV | drobné objekty a zařízení
1 | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 | m | 534.45 | 544.23 | 9.78 | 40 | 21378 | 21769.2 | 391.2 | 1.8299
2 | SML.CENA | Kamerová zkouška potrubí | m | 534.45 | 544.23 | 9.78 | 35 | 18705.75 | 19048.05 | 342.3 | 1.8299
3 | 894812378 | Zřízení revizní šachty z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adap. | kus | 10 | 11 | 1 | 1210 | 12100 | 13310 | 1210 | 10
4 | 28661894 | DNO TEGRA 600 UR 250 TYP T A | kus | 4 | 4 | 0 | 5204.63 | 20818.52 | 20818.52 | 0 | 0
5 | 28661890 | DNO TEGRA 600 UR 250 PRUCHOZI A | kus | 4 | 4 | 0 | 5082 | 20328 | 20328 | 0 | 0
6 | 28661891 | DNO TEGRA 600 UR 250 UHEL 30R A | kus | 2 | 3 | 1 | 3953.39 | 7906.78 | 11860.17 | 3953.39 | 50
7 | 28661927 | ROURA TEGRA 600-SACHT.KORUG. 2M | kus | 10 | 11 | 1 | 4180 | 41800 | 45980 | 4180 | 10
8 | 28661935 | TEGRA 600 - LIT. POKLOP D400 | kus | 10 | 11 | 1 | 2695 | 26950 | 29645 | 2695 | 10
9 | 28661939 | TEGRA 600-BETONOVY PRSTENEC | kus | 10 | 11 | 1 | 1447.74 | 14477.4 | 15925.14 | 1447.74 | 10
10 | 28661941 | TEGRA 600-TEL.ADAPTER D400 TESNEN | kus | 10 | 11 | 1 | 2443.06 | 24430.6 | 26873.66 | 2443.06 | 10
11 | 28661942 | TEGRA 600-TESNENI K TEL.ADAPTERU A BET. PRSTENEC | kus | 10 | 11 | 1 | 497.66 | 4976.6 | 5474.26 | 497.66 | 10
12 | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 6 | 6 | 0 | 414 | 2484 | 2484 | 0 | 0
13 | 55243442 | POKLOP BEGU D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ | kus | 6 | 6 | 0 | 2965 | 17790 | 17790 | 0 | 0
14 | 894402311 | Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 29/100/80/9 | kus | 6 | 6 | 0 | 393 | 2358 | 2358 | 0 | 0
15 | 59224312 | KONUS SACH TBR-Q.1 100-63/58 KPS A | kus | 6 | 6 | 0 | 1287 | 7722 | 7722 | 0 | 0
16 | 894401211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS 29/100/9 | kus | 12 | 12 | 0 | 393 | 4716 | 4716 | 0 | 0
17 | 59224307 | SKRUZ SACHT TBS-Q.1 100/100 A | kus | 1 | 1 | 0 | 1540 | 1540 | 1540 | 0 | 0
18 | 59224306 | SKRUZ SACHT TBS-Q.1 100/50 A | kus | 6 | 6 | 0 | 929.5 | 5577 | 5577 | 0 | 0
19 | 59224305 | SKRUZ SACHT TBS-Q.1 100/25 A | kus | 5 | 5 | 0 | 632.29 | 3161.45 | 3161.45 | 0 | 0
20 | 59224348 | TESNENI ELASTOMER EMT DN 1000 A | kus | 3 | 3 | 0 | 156.27 | 468.81 | 468.81 | 0 | 0
21 | 894401211 | Osazení betonových dílců -dno | kus | 6 | 6 | 0 | 393 | 2358 | 2358 | 0 | 0
22 | 59224337 | DNO SACHT KAN TBZ-Q.1 100/60 V40 A | kus | 6 | 6 | 0 | 4538 | 27228 | 27228 | 0 | 0
23 |  | DIN UR2 šachtová vložka DN 250 | kus | 19 | 19 | 0 | 341 | 6479 | 6479 | 0 | 0
24 |  | DIN UR2 šachtová vložka DN 150 | kus | 1 | 1 | 0 | 186.63 | 186.63 | 186.63 | 0 | 0
| HSV | přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy
1 | 998276101 | Přes hmot tr plast a sklolam OV | t | 32.903 | 33.505 | 0.602 | 61.4 | 2020.2442 | 2057.207 | 36.9628 | 1.8296
2 | 998222011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva | t | 5.429 | 5.528 | 0.099 | 27 | 146.583 | 149.256 | 2.673 | 1.8235
3 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným | t | 11.56 | 11.772 | 0.212 | 27 | 312.12 | 317.844 | 5.724 | 1.8339
4 | 998222011 | Přesun hmot pro kameniva | t | 665.723 | 677.905 | 12.182 | 5.35 | 3561.618 | 3626.7917 | 65.1737 | 1.8299
5 | 998224111 | Přesun hmot s krytem betonovým monolitickým | t | 0.9 | 0.916 | 0.016 | 31.13 | 28.017 | 28.5151 | 0.49808 | 1.7778
6 | 998321011 | Přesun hmot kamenité | t | 1.398 | 1.424 | 0.026 | 83.39 | 116.5792 | 118.7474 | 2.1681 | 1.8598
| HSV | Ostatní práce
1 | SML.CENA | Dopravní značení | soubor | 1 | 1 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
2 | SML.CENA | Geodetické zaměření JTSK,Bpv | hm | 6 | 6 | 0 | 3000 | 18000 | 18000 | 0 | 0
3 | SML.CENA | Přejezdy | ks | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
4 | SML.CENA | Lávky pro pěší | ks | 2 | 2 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0
|  | SO 0126 - Kanalizační systém OBA změna č.2 celkem (+) | [7 empty] | 36955.3298
|  | SO 0126 - Kanalizační systém OBA změna č.2 celkem (-) | [7 empty] | 0
|  | SO 0126 - Kanalizační systém OBA změna č.2 celkem | [5 empty] | 1415926.3338 | 1452881.6636 | 36955.3298

## ZL-3
Rozdílový soupis prací
| Stavba: | Kanalizace a ČOV Libhošť-2.etapa, kanalizační systém BJ a OBA
| Objekt: | Veřejná část kanalizačních přípojek (Stokový systém BJ a OBA)
| Název rozpočtu: | Změna soupisu prací č.3 - vyrovnání počtu a délek
Poř. č. pol. | Kód | Název položky | jednotka | množství ve smlouvě | množství ve změně | rozdíl množství | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl celkem v Kč | rozdíl v % celkem | Poznámka (komentář)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 | zemní práce
1 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 92.84 | 105.068 | 12.228 | 22.2 | 2061.048 | 2332.5096 | 271.4616 | 13.171
2 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 92.84 | 105.068 | 12.228 | 37 | 3435.08 | 3887.516 | 452.436 | 13.171
3 | 180401211 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 92.84 | 105.068 | 12.228 | 12 | 1114.08 | 1260.816 | 146.736 | 13.171
4 | 00572470 | SMES TRAVNI KRAJINNA TECHNICKA B 92,84x0,02=1,86) | kg | 1.86 | 2.105 | 0.245 | 8.5 | 15.81 | 17.8925 | 2.0825 | 13.172
5 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 464.98 | 526.221 | 61.241 | 115 | 53472.7 | 60515.415 | 7042.715 | 13.1707
6 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 464.98 | 526.221 | 61.241 | 15.9 | 7393.182 | 8366.9139 | 973.7319 | 13.1707
7 | 132301203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 | m3 | 309.98 | 350.807 | 40.827 | 117 | 36267.66 | 41044.419 | 4776.759 | 13.1708
8 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 309.98 | 350.807 | 40.827 | 16.5 | 5114.67 | 5788.3155 | 673.6455 | 13.1708
9 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 387.48 | 438.514 | 51.034 | 50.2 | 19451.496 | 22013.4028 | 2561.9068 | 13.1707
10 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 342.3 | 387.383 | 45.083 | 110 | 37653 | 42612.13 | 4959.13 | 13.1706
11 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 342.3 | 387.383 | 45.083 | 43.9 | 15026.97 | 17006.1137 | 1979.1437 | 13.1706
12 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 342.3 | 387.383 | 45.083 | 12.78 | 4374.594 | 4950.7547 | 576.1607 | 13.1706
13 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1537.2 | 1739.66 | 202.46 | 10.2 | 15679.44 | 17744.532 | 2065.092 | 13.1707
14 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1537.2 | 1739.66 | 202.46 | 3.2 | 4919.04 | 5566.912 | 647.872 | 13.1707
15 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 154.99 | 175.403 | 20.413 | 146 | 22628.54 | 25608.838 | 2980.298 | 13.1705
16 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 20 | 22.634 | 2.634 | 151 | 3020 | 3417.734 | 397.734 | 13.17
17 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí vodovodu | m | 20 | 22.634 | 2.634 | 181.99 | 3639.8 | 4119.1617 | 479.3617 | 13.17
18 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí plynovodu | m | 20 | 22.634 | 2.634 | 181.99 | 3639.8 | 4119.1617 | 479.3617 | 13.17
19 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 193 | 218.42 | 25.42 | 231 | 44583 | 50455.02 | 5872.02 | 13.171
20 | 58337304 | STERKOPISEK 0-16 B A | t | 308.8 | 349.471 | 40.671 | 190 | 58672 | 66399.49 | 7727.49 | 13.1707
21 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 432.66 | 489.644 | 56.984 | 75 | 32449.5 | 36723.3 | 4273.8 | 13.1706
22 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 85.9 | 97.214 | 11.314 | 75 | 6442.5 | 7291.05 | 848.55 | 13.1711
51,9m3 použito z komunikace
23 | 58343960 | KAMEN HRUB.DRCENE 32-63 C | t | 64.6 | 73.108 | 8.508 | 245 | 15827 | 17911.46 | 2084.46 | 13.1703
| HSV | přípravné a přidružené práce
1 | 113107243 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 37.8 | 42.779 | 4.979 | 43.6 | 1648.08 | 1865.1644 | 217.0844 | 13.172
2 | 113107211 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 80 mm | m2 | 37.8 | 42.779 | 4.979 | 8.9 | 336.42 | 380.7331 | 44.3131 | 13.172
3 | 113107213 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm | m2 | 37.8 | 42.779 | 4.979 | 21 | 793.8 | 898.359 | 104.559 | 13.172
4 | 113107222 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 150 mm | m2 | 37.8 | 42.779 | 4.979 | 21.4 | 808.92 | 915.4706 | 106.5506 | 13.172
5 | 113107225 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm-zpevněná kom. | m2 | 60.61 | 68.593 | 7.983 | 51.23 | 3105.0503 | 3514.0194 | 408.9691 | 13.1711
| HSV | podkladní a vedl. konstrukce
1 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 63.4 | 71.75 | 8.35 | 750 | 47550 | 53812.5 | 6262.5 | 13.1703
| HSV | podkl.vrstvy poz. komunikací
1 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-asf.kom. | m2 | 37.8 | 42.779 | 4.979 | 63.6 | 2404.08 | 2720.7444 | 316.6644 | 13.172
2 | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 37.8 | 42.779 | 4.979 | 70.5 | 2664.9 | 3015.9195 | 351.0195 | 13.172
3 | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 37.8 | 42.779 | 4.979 | 70.5 | 2664.9 | 3015.9195 | 351.0195 | 13.172
4 | 564751115 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm | m2 | 60.61 | 68.593 | 7.983 | 116.26 | 7046.5186 | 7974.6222 | 928.1036 | 13.1711
5 | 564972111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm | m2 | 60.61 | 68.593 | 7.983 | 349.23 | 21166.8303 | 23954.7334 | 2787.9031 | 13.1711
6 | 460030059 | Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalité | m2 | 4.4 | 4.98 | 0.58 | 29.22 | 128.568 | 145.5156 | 16.9476 | 13.1818
7 | 460650176 | Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb | m2 | 4.4 | 4.98 | 0.58 | 30.61 | 134.684 | 152.4378 | 17.7538 | 13.1818
8 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | m2 | 4.4 | 4.98 | 0.58 | 63.6 | 279.84 | 316.728 | 36.888 | 13.1818
| HSV | kryty poz.komunikací - kámen
1 | 577156112 | Asfaltový beton ABVH (ACL 22) I tl 70 mm š do 3 m | m2 | 37.8 | 42.779 | 4.979 | 245 | 9261 | 10480.855 | 1219.855 | 13.172
2 | 577141312 | Bet asf 3 ABJ ABS ABH do 3m tl 5cm | m2 | 37.8 | 42.779 | 4.979 | 225 | 8505 | 9625.275 | 1120.275 | 13.172
3 | 573322711 | Prolití podkl deh bez posyp 8kgm2 | m2 | 37.8 | 42.779 | 4.979 | 12 | 453.6 | 513.348 | 59.748 | 13.172
4 | 574472111 | Mak pen hrub vys strus deh tl 8cm | m2 | 37.8 | 42.779 | 4.979 | 110 | 4158 | 4705.69 | 547.69 | 13.172
5 | 573312311 | Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2-zpevněná kom. | m2 | 60.61 | 68.593 | 7.983 | 12 | 727.32 | 823.116 | 95.796 | 13.1711
6 | 573431115 | Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 2,00 kg/m2 | m2 | 60.61 | 68.593 | 7.983 | 64.02 | 3880.2522 | 4391.3239 | 511.0717 | 13.1711
kryty poz.komunikací - dlažba
1 | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 4.4 | 4.98 | 0.58 | 153.48 | 675.312 | 764.3304 | 89.0184 | 13.1818
potrubí z trub plastických
1 | 871353121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 125.9 | 140.02 | 14.12 | 47.34 | 5960.106 | 6628.5468 | 668.4408 | 11.2153
2 |  | Potr. PVC, SN 4 DN 200 ,1m | KUS | 125.9 | 140.02 | 14.12 | 250 | 31475 | 35005 | 3530 | 11.2153
3 | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 259.5 | 296.14 | 36.64 | 45.37 | 11773.515 | 13435.8718 | 1662.3568 | 14.1195
4 |  | Potr. PVC, SN 4 DN 150 ,1m | KUS | 259.5 | 296.14 | 36.64 | 139 | 36070.5 | 41163.46 | 5092.96 | 14.1195
5 | 877375121 | Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 250 | kus | 21 | 24 | 3 | 135.05 | 2836.05 | 3241.2 | 405.15 | 14.2857
6 |  | DIN UR2xKG odbočka DN 250/150/45° | KUS | 19 | 22 | 3 | 1360.54 | 25850.26 | 29931.88 | 4081.62 | 15.7895
7 |  | DIN URxUR2 odbočka DN 250/250/45° | KUS | 1 | 1 | 0 | 4688.11 | 4688.11 | 4688.11 | 0 | 0
8 |  | DIN UR2 redukce DN 250/200 | KUS | 1 | 1 | 0 | 504.02 | 504.02 | 504.02 | 0 | 0
9 |  | DIN UR2xKG přechod čepxhrdlo DN 200/200 | KUS | 1 | 1 | 0 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 0 | 0
10 | 877313123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 | kus | 19 | 22 | 3 | 66.99 | 1272.81 | 1473.78 | 200.97 | 15.7895
11 |  | KGB KOLENO 160/45° | KUS | 19 | 22 | 3 | 72.12 | 1370.28 | 1586.64 | 216.36 | 15.7895
12 |  | ZÁTKA KG DN 150 (VNITŘNÍ) | KUS | 19 | 22 | 3 | 31.25 | 593.75 | 687.5 | 93.75 | 15.7895
13 | 877313123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 | kus | 11 | 12 | 1 | 66.99 | 736.89 | 803.88 | 66.99 | 9.0909
14 |  | DIN UR2 zátka DN 150 | KUS | 11 | 12 | 1 | 119.01 | 1309.11 | 1428.12 | 119.01 | 9.0909
15 | 877353123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 | kus | 1 | 1 | 0 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 0 | 0
16 |  | KGB KOLENO 200/45° | KUS | 1 | 1 | 0 | 152.66 | 152.66 | 152.66 | 0 | 0
17 |  | ZÁTKA KG DN 200 (VNITŘNÍ) | KUS | 3 | 3 | 0 | 67.32 | 201.96 | 201.96 | 0 | 0
18 | 877313123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 | kus | 22 | 25 | 3 | 66.99 | 1473.78 | 1674.75 | 200.97 | 13.6364
19 |  | DIN UR2xKG přechod čepxhrdlo DN 150/150 | KUS | 22 | 25 | 3 | 168.29 | 3702.38 | 4207.25 | 504.87 | 13.6364
20 |  | ZÁTKA KG DN 150 (VNITŘNÍ) | KUS | 22 | 25 | 3 | 31.25 | 687.5 | 781.25 | 93.75 | 13.6364
21 | 877353123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 | kus | 4 | 6 | 2 | 72.97 | 291.88 | 437.82 | 145.94 | 50
22 |  | DIN UR2xKG přechod čepxhrdlo DN 200/200 | KUS | 4 | 6 | 2 | 264.46 | 1057.84 | 1586.76 | 528.92 | 50
23 | 877353123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 | kus | 8 | 9 | 1 | 72.97 | 583.76 | 656.73 | 72.97 | 12.5
24 |  | KGR REDUKCE 160/200 | KUS | 8 | 9 | 1 | 114.2 | 913.6 | 1027.8 | 114.2 | 12.5
25 | 877373123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 250 | kus | 45 | 51 | 6 | 119.05 | 5357.25 | 6071.55 | 714.3 | 13.3333
26 |  | DIN UR2 redukce DN 250/200 | KUS | 45 | 51 | 6 | 504.02 | 22680.9 | 25705.02 | 3024.12 | 13.3333
27 | 877353123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 | kus | 44 | 50 | 6 | 72.97 | 3210.68 | 3648.5 | 437.82 | 13.6364
28 |  | DIN UR2 redukce DN 200/150 | KUS | 44 | 50 | 6 | 544.54 | 23959.76 | 27227 | 3267.24 | 13.6364
29 | 877313123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 | kus | 44 | 50 | 6 | 66.99 | 2947.56 | 3349.5 | 401.94 | 13.6364
30 |  | DIN UR2xKG přechod čepxhrdlo DN 150/150 | KUS | 44 | 50 | 6 | 168.29 | 7404.76 | 8414.5 | 1009.74 | 13.6364
31 |  | ZÁTKA KG DN 150 (VNITŘNÍ) | KUS | 44 | 50 | 6 | 31.25 | 1375 | 1562.5 | 187.5 | 13.6364
| HSV | drobné objekty a zařízení
1 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 385.4 | 436.16 | 50.76 | 35 | 13489 | 15265.6 | 1776.6 | 13.1707
2 | 894811266 | Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 2160 do 2530 mm | kus | 6 | 6 | 0 | 11201.82 | 67210.92 | 67210.92 | 0 | 0
3 | 894811246 | Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 2110 do 2480 mm | kus | 20 | 24 | 4 | 10434.29 | 208685.8 | 250422.96 | 41737.16 | 20
| HSV | doplňující konstrukce
1 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 68.7 | 77.748 | 9.048 | 94 | 6457.8 | 7308.312 | 850.512 | 13.1703
2 | 919723211 | Zalití dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm | m | 68.7 | 77.748 | 9.048 | 98.63 | 6775.881 | 7668.2852 | 892.4042 | 13.1703
| HSV | přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy
1 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 3.701 | 4.188 | 0.487 | 61.4 | 227.2414 | 257.1432 | 29.9018 | 13.1586
2 | 998222011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva | t | 94.689 | 107.16 | 12.471 | 27 | 2556.603 | 2893.32 | 336.717 | 13.1705
3 | 979083116 | Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 5000 m | t | 42 | 47.532 | 5.532 | 59.2 | 2486.4 | 2813.8944 | 327.4944 | 13.1714
4 | SML.CENA | Poplatek za skládku | t | 42 | 47.532 | 5.532 | 10 | 420 | 475.32 | 55.32 | 13.1714
5 | 998222011 | Přesun hmot pro kamenivo | t | 493.275 | 558.243 | 64.968 | 5.35 | 2639.0212 | 2986.6001 | 347.5788 | 13.1707
6 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným | t | 21.663 | 24.516 | 2.853 | 27 | 584.901 | 661.932 | 77.031 | 13.1699
7 | 979083112 | Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 1000 m | t | 98.61 | 111.598 | 12.988 | 10.01 | 987.0861 | 1117.096 | 130.0099 | 13.1711
8 | 979083112 | Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 1000 m | t | 98.61 | 111.598 | 12.988 | 10.01 | 987.0861 | 1117.096 | 130.0099 | 13.1711
| HSV | ostatní práce
1 | SML.CENA | Dopravní značení | soubor | 1 | 1 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0
2 | SML.CENA | Geodetické zaměření JTSK,Bpv | hm | 2 | 2 | 0 | 3000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
3 | SML.CENA | Přejezdy | ks | 2 | 2 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 | 0
4 | SML.CENA | Lávky pro pěší | ks | 2 | 2 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0
5 | SML.CENA | Hutnící zkouška v MK | ks | 2 | 2 | 0 | 1500 | 3000 | 3000 | 0 | 0
|  | Veřejné části kanalizačních přípojek změna č.3 celkem (+) | [7 empty] | 141398.3044
|  | Veřejné části kanalizačních přípojek změna č.3 celkem (-) | [7 empty] | 0
|  | Veřejné části kanalizačních přípojek změna č.3 | [5 empty] | 1066560.8263 | 1207959.1306 | 141398.3044

## ZL-4
Rekapitulace změny ceny stavby ZL-4
Stavba: | Kanalizace a ČOV Libhošť-2.etapa, kanalizační systém BJ a OBA
| Objekt | Název objektu | Cena celkem | Vícepráce ve změně | Méněpráce ve změně | Cena změny celkem | Rozdíl cen celkem | Rozdíl cen celkem
|  |  | DZS | změna 4 | změna 4 | změna 4 | změna 4
|  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | %
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| SO 0122 | Kanalizační systém BJ | 1045070.4283 | 0 | -150528.4088 | 894542.0195 | -150528.4088 | -14.4037
| celkem |  | 1045070.4283 | 0 | -150528.4088 | 894542.0195 | -150528.4088 | -14.4037

## BJ 3
Rozdílový soupis prací
| Stavba: | Kanalizace a ČOV Libhošť-2.etapa, kanalizační systém BJ a OBA
| Stavební objekt: | SO 0122 - Kanalizační systém BJ
| Název rozpočtu: | Změna soupisu prací č.4 - změna nivelety stoka BJ-3
Poř. č. pol. | Kód | Název položky | jednotka | množství ve smlouvě | množství ve změně | rozdíl množství | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl celkem v Kč | rozdíl v % celkem | Poznámka (komentář - výpočet)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zemní práce
3 | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 353.3 | 213.994 | -139.306 | 115 | 40629.5 | 24609.31 | -16020.19 | -39.43%
4 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 353.3 | 213.994 | -139.306 | 15.9 | 5617.47 | 3402.5046 | -2214.9654 | -39.43%
7 | 161101101 | Svislé přemístění výkopu z horninytř.1-4 | m3 | 294.43 | 224.777 | -69.653 | 50.2 | 14780.386 | 11283.8054 | -3496.5806 | -23.66%
12 | 151101101 | Zřízení a odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m | m2 | 1319.78 | 1041.169 | -278.611 | 10.2 | 13461.756 | 10619.9238 | -2841.8322 | -21.11%
13 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m | m2 | 1319.78 | 1041.169 | -278.611 | 3.2 | 4223.296 | 3331.7408 | -891.5552 | -21.11%
15 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 562.9 | 423.594 | -139.306 | 110 | 61919 | 46595.34 | -15323.66 | -24.75%
16 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 562.9 | 423.594 | -139.306 | 43.9 | 24711.31 | 18595.7766 | -6115.5334 | -24.75%
17 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 562.9 | 423.594 | -139.306 | 12.78 | 7193.862 | 5413.5313 | -1780.3307 | -24.75%
20 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 396.63 | 257.324 | -139.306 | 75 | 29747.25 | 19299.3 | -10447.95 | -35.12%
21 | 58343959 | KAMEN DRC HRUB 32-63B x1,9 | t | 524.362 | 374.298 | -150.064 | 245 | 128468.69 | 91703.01 | -36765.68 | -28.62%
|  | SO 0122 - Kanalizační systém BJ změna č.4 změna nivelety stoka BJ-3 celkem (+) | [7 empty] | 0
|  | SO 0122 - Kanalizační systém BJ změna č.4 změna nivelety stoka BJ-3 celkem (-) | [7 empty] | -95898.2775
|  | SO 0122 - Kanalizační systém BJ změna č.4 změna nivelety stoka BJ-3 celkem | [5 empty] | 330752.52 | 234854.2425 | -95898.2775

## BJ 3-1
Rozdílový soupis prací
| Stavba: | Kanalizace a ČOV Libhošť-2.etapa, kanalizační systém BJ a OBA
| Stavební objekt: | SO 0122 - Kanalizační systém BJ
| Název rozpočtu: | Změna soupisu prací č.4 - změna nivelety stoka BJ-3-1
Poř. č. pol. | Kód | Název položky | jednotka | množství ve smlouvě | množství ve změně | rozdíl množství | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl celkem v Kč | rozdíl v % celkem | Poznámka (komentář - výpočet)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zemní práce
3 | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 162.3 | 71.966 | -90.334 | 115 | 18664.5 | 8276.09 | -10388.41 | -55.66%
4 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 162.3 | 71.966 | -90.334 | 15.9 | 2580.57 | 1144.2594 | -1436.3106 | -55.66%
7 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 135.265 | 90.098 | -45.167 | 50.2 | 6790.303 | 4522.9196 | -2267.3834 | -33.39%
11 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 619.62 | 438.952 | -180.668 | 10.2 | 6320.124 | 4477.3104 | -1842.8136 | -29.16%
12 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 619.62 | 438.952 | -180.668 | 3.2 | 1982.784 | 1404.6464 | -578.1376 | -29.16%
14 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 249.43 | 159.096 | -90.334 | 110 | 27437.3 | 17500.56 | -9936.74 | -36.22%
15 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 249.43 | 159.096 | -90.334 | 43.9 | 10949.977 | 6984.3144 | -3965.6626 | -36.22%
16 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 249.43 | 159.096 | -90.334 | 12.78 | 3187.7154 | 2033.2469 | -1154.4685 | -36.22%
19 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 174.86 | 84.526 | -90.334 | 75 | 13114.5 | 6339.45 | -6775.05 | -51.66%
20 | 58343959 | KAMEN DRC HRUB 32-63B x1,9 | t | 236.569 | 170.099 | -66.47 | 245 | 57959.405 | 41674.255 | -16285.15 | -28.1%
|  | SO 0122 - Kanalizační systém BJ změna č.4 změna nivelety stoka BJ-3-1 celkem (+) | [7 empty] | 0
|  | SO 0122 - Kanalizační systém BJ změna č.4 změna nivelety stoka BJ-3-1 celkem (-) | [7 empty] | -54630.1263
|  | SO 0122 - Kanalizační systém BJ změna č.4 změna nivelety stoka BJ-3-1 celkem | [5 empty] | 148987.1784 | 94357.0521 | -54630.1263