SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č.1

**Objednatel:**

**Obec Babice u Rosic**

**Náves 14, 664 84 Zastávka u Brna**

**IČ: 00362531**

jejímž jménem jedná Vladimír Blažejovský – starosta obce

a

**Zhotovitel: Dušan Hort**

**K Sokolovně 187, Rapotice 675 73**

**IČO: 41549015**

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č.1 ke smlouvu o dílo (dále jen „Dodatek**smlouva**“).

1. **Předmět smlouvy**
	* 1. Tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 26.6. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem na provedení díla spočívající v realizaci výstavby projektu „Babice u Rosic - oprava ulice Nová“ dle projektové dokumentace: „OPRAVA ULICE NOVÁ - BABICE U ROSIC“zpracované firmou Ing. Milan Zezula, Jiráskova 219/12, 602 00 Brno, IČ 16332318. a dle podmínek daných zadávacími a kvalifikačními podmínkami i těmito obchodními podmínkami, (dále jen „**dílo**“) takto:
	1. Na základě provedených kamerových zkoušek dešťové kanalizace uložené v komunikaci ul. Nová bylo zjištěno, že kanalizace je silně zkorodovaná a její stav neumožňuje pokračovat provádění rekonstrukce komunikace, neboť hrozí její zborcení. Dílo se proto rozšiřuje o realizaci výstavby projektu Rekonstrukce dešťové kanalizace, které je vymezeno projektovou dokumentací zpracovanou firmou Vegaspol v.o.s. Jiráskova 219/12, Brno, IČO 60700220 a cenovou nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení.

**II. Doba plnění, vlastnické právo a nebezpečí škody**

* 1. Lhůta pro plnění díla se prodlužuje o 35 dní. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do:

**6.11. 2018**

1. **Cena díla a platební podmínky**
	1. Cena díla je stanovena následovně:
		1. Celková cena za realizaci díla se navyšuje o 2 667 000,- Kč a činí 10 069 735,39 Kč bez DPH.
	2. K ceně díla zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

# IV. Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
	2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po

 dvou.

* 1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
	2. Tento dodatek č.1schválilo zastupitelstvo obce dne 12.9. 2018 usnesením č. 18350445.

V Babicích u Rosic, dne 25.9.2018 V Rapoticích 25.9.2018

 za objednatele: za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Vladimír Blažejovský

 starosta obce Dušan Hort