# SMLOUVA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

# Dodatek č. 3

# uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

**občanského zákoníku a za použití § 22, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů mezi:**

**Objednatel: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze**

náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1

IČ: 604 61 071

DIČ: CZ60461071

bankovní spojení: KB Praha

účet č. 19-5599810247/0100

**zastoupen**ý prof. PhDr. PaedDr. Jindřichem Vybíralem, CSc., rektorem

ve věcech technických

Mgr. Adama Petr, smluvní manažer projektu, [adam@4prom.cz](mailto:adam@4prom.cz), +420 775 212 894

č. smlouvy objednatele:

a

**Zhotovitel:**  **ZIP o.p.s.**

se sídlem Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň

IČ: 26324105

DIČ: CZ26324105

bankovní spojení: KB Plzeň

účet č.: 78-1601640227/0100

zapsán dne 26.2.2001 do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu

v Plzni, oddíl O, vložka 45

**zastoupen Mgr. Radkem Širokým, Ph.D. - ředitelem**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o provedení archeologického výzkumu ze dne 30.7.2018 (dále také jen Smlouva), která byla výsledkem zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V00003519, takto:

**Úvodní ustanovení**

Strany shodně konstatují, že:

1. V rámci koordinace prací archeologického výzkumu s pracemi na samotné realizaci stavby „Technologické centrum Mikulandská“ prováděnými generálním dodavatelem stavby Metrostav a.s. se smluvní strany dohodly na provádění prací archeologického výzkumu souběžně s postupným zajišťováním stěny sousedního objektu čp. 135;

a proto se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a to v článcích Smlouvy v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 3:

**IV.**

#### Doba trvání smlouvy

„(4) Plnění předmětu díla terénní části ZAV bude provedeno podle instrukce a v koordinaci s generálním dodavatelem stavby „Technologické centrum UMPRUM Mikulandská“ společnosti Metrostav a.s, a to tak, že vyklizení a předání staveniště k rukám Metrostav a.s. zhotovitel provede nejpozději k 31.12.2019.“

Odstavec (5) příslušného čl. Smlouvy se mění takto:

„(5) Bezprostředně po ukončení plnění předmětu díla terénní části ZAV bude následovat část zpracování výzkumu do Nálezové zprávy, která bude ukončena nejpozději do: 30.12.2020.“

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze, dne V ……………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………… | ……………………………………………. |

prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. Mgr. Radek Široký, Ph.D.

rektor ředitel ZIP o.p.s.