## Změnový list č.1
NÁZEV STAVBY |  | Technické zázemí - SLUŽBY LIŠOV
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : | [6 empty] | Číslo : |  | ZL 001
( méněpráce nebo vícepráce ) | [8 empty] | Datum: | 2019-09-18
Předmět změny : |  | Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Demolice a stavebn úpravy v místě kolize stávajícího teplovodu se základy stavby
Důvod změny : |  | Statická překážka při výstavbě
Odkaz na rozpočtovou část: |  |  | není
Odkaz na výkresy: |  | není
Odkaz na jinou část smlouvy: |  |  |  | není
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /
Došlo k odstranění části nefunkčního teplovodního dvoukomorového kolektoru v místě kolize se základy nové stavby Technického zázemí v části založení stavby rovnoběžné s ulicí Luční
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  | 87763.43 | Kč
| DPH 21% |  |  | 18430.3203 | Kč
| CELKEM |  |  | 106193.7503 | Kč
Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce objednatele:
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Zástupce zhotovitele (TSGP):
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Zástupce projektanta: |  |  | neuvádí se
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Manažer projektu: |  |  | neuvádí se
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh
na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně
pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny .
POKYN KE ZMĚNĚ : | [7 empty] | Číslo : | 001
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:
Změna ceny v Kč vč DPH: |  | 106193.7503 | Kč |  |  |  |  | Nový termín dokončení: | má vliv na konečný termín
Zodpovědný zástupce objednatele :
|  |  |  | podpis |  |  |  | datum
Zodpovědný zástupce zhotovitele (TSGP):
|  |  |  | podpis |  |  |  | datum
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {3d0550ce-45a4-4ba1-b531-4e05debf244b}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | N005-1 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Změnový list kolektor - Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Lišov | [6 empty] | Datum: |  | 3. 5. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 25157264 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Služby Lišov s.r.o., Luční 990/45, 373 72 Lišov | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: |  | 02571781 | [14 empty] | 0,01
|  |  | TSGP s.r.o., Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 13 | [10 empty] | DIČ: |  | CZ02571781 | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 45047715 | [14 empty] | False
|  |  | Ing. Petr Pavelec, Křížová 75, 381 01 Č.Krumlov | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 05829356 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Martin Jindra | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Ing. Václava Benešová
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 87763.43
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 87763.43 |  |  |  | 18430.32
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 106193.75
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | N005-1
| Stavba: | [6 empty] | Změnový list kolektor - Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV
| Místo: | [6 empty] | Lišov |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 5. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Služby Lišov s.r.o., Luční 990/45, 373 72 Lišov |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Petr Pavelec, Křížová 75, 381 01 Č.Krumlov |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | TSGP s.r.o., Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 13 |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | Martin Jindra
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 87763.43 |  |  |  | 106193.75 |  |  | 0 | 18430.32 | 153.1014 | 18430.32 | 0 | 0 | 0 | 87763.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3d0550ce-45a4-4ba1-b531-4e05debf244b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Kolektor- stavební část | [5 empty] | 87763.43 |  |  |  | 106193.75 | STA |  | 0 | 18430.32 | 153.1014 | 18430.32 | 0 | 0 | 0 | 87763.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {6b5e5662-9f8e-4738-865d-b9bdd13e3266} | {3d0550ce-45a4-4ba1-b531-4e05debf244b} | 2

## 01 - Kolektor- stavební část
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6b5e5662-9f8e-4738-865d-b9bdd13e3266}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Změnový list kolektor - Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV
Objekt:
01 - Kolektor- stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Lišov |  |  | Datum: | 3. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25157264
|  | Služby Lišov s.r.o., Luční 990/45, 373 72 Lišov |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 02571781
|  | TSGP s.r.o., Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 13 |  |  |  | DIČ: | CZ02571781
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45047715
|  | Ing. Petr Pavelec, Křížová 75, 381 01 Č.Krumlov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05829356
|  | Martin Jindra, Vitín 106, 373 63 Ševětín |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 87763.43
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 87763.43 |  |  | 21% | 18430.32
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 106193.75
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změnový list kolektor - Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV
Objekt:
01 - Kolektor- stavební část
Místo: |  |  | Lišov |  |  | Datum: | 3. 5. 2019
Zadavatel: |  |  | Služby Lišov s.r.o., Luční 990/45, 373 72 Lišov |  |  | Projektant: | Ing. Petr Pavelec, Křížová 75, 381 01 Č.Krumlov
Zhotovitel: |  |  | TSGP s.r.o., Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 13 |  |  | Zpracovatel: | Martin Jindra, Vitín 106, 373 63 Ševětín
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 87763.43 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 60930.62
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 1684.8
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 4234
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 32093.36
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 22446.07
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 472.39
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 26832.81
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 15809.97
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 11022.84
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změnový list kolektor - Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV
Objekt:
01 - Kolektor- stavební část
Místo: |  |  | Lišov |  |  | Datum: | 3. 5. 2019
Zadavatel: |  |  | Služby Lišov s.r.o., Luční 990/45, 373 72 Lišov |  |  | Projektant: | Ing. Petr Pavelec, Křížová 75, 381 01 Č.Krumlov
Zhotovitel: |  |  | TSGP s.r.o., Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 13 |  |  | Zpracovatel: | Martin Jindra, Vitín 106, 373 63 Ševětín
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 87763.43 | [5 empty] | 153.1014 |  | 1.8102 |  | 23.0503 |  | D | -1 | [10 empty] | 87763.43
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 60930.62 | [5 empty] | 85.5901 |  | 1.8035 |  | 21.1162 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 60930.62
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1684.8 | [5 empty] | 4.3056 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1684.8
1 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 11.7 | 144 | 1684.8 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.368 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1684.8 | 4 | -884046873
| VV |  | doodhalení žb kolektoru | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,9*0,5*13) |  | 11.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 4234 | [5 empty] | 2.4701 |  | 1.8035 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4234
25 | K | 279271129 | Zdivo základové z cihel betonových stěn z cihel dl. 290 mm, na maltu MC-15 | m3 | 0.725 | 5840 | 4234 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 3.407 | 2.4701 | 2.4876 | 1.8035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4234 | 4 | 1052258260
| VV |  | zazdění kolektoru na tl 0,3 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,3*(1,12*0,61+0,86*0,61) |  | 0.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.725 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 32093.36 | [5 empty] | 73.9047 |  | 0 |  | 21.1162 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 32093.36
4 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 3.289 | 5000 | 16445 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 10.986 | 36.133 | 0 | 0 | 2.4 | 7.8936 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16445 | 4 | -702619493
| VV |  | bourání spodní desky kolektoru | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,11*2,3*13 |  | 3.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.289 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 962051115 | Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm | m2 | 31.72 | 203 | 6439.16 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.494 | 15.6697 | 0 | 0 | 0.168 | 5.329 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6439.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6439.16 | 4 | 1374986012
| VV |  | bourání stěn kolektoru | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,61*13 |  | 31.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | 3.289 | 2800 | 9209.2 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 6.72 | 22.1021 | 0 | 0 | 2.4 | 7.8936 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9209.2 | 4 | -722845417
| VV |  | zastropení kolektoru | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*13*0,11 |  | 3.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.289 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 22446.07 | [5 empty] | 3.4114 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 22446.07
19 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 23.05 | 145 | 3342.25 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.091 | 2.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3342.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3342.25 | 4 | 84251488
20 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 437.95 | 10.35 | 4532.78 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.003 | 1.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4532.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4532.78 | 4 | -561528978
| P |  | Poznámka k položce: celková vzdálenost na skládku uvažována 20 km | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 23,05*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 437.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 21.116 | 650 | 13725.4 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13725.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13725.4 | 4 | -1226523167
22 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604 | t | 0.486 | 1740 | 845.64 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 845.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 845.64 | 4 | -16394348
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 472.39 | [5 empty] | 1.4983 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 472.39
26 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 1.803 | 262 | 472.39 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.831 | 1.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 472.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 472.39 | 4 | 625283461
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 26832.81 | [5 empty] | 67.5113 |  | 0.00674 |  | 1.9341 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 26832.81
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 15809.97 | [5 empty] | 43.3391 |  | 0 |  | 0.48594 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 15809.97
12 | K | 713410833 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm | m | 52 | 76.8 | 3993.6 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.217 | 11.284 | 0 | 0 | 0.00718 | 0.37336 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3993.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3993.6 | 16 | 641136191
| VV |  | trubky vnější průměr 110 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*13 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | trubky vnější průměr 225 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*13 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 713490831 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž oplechování snímatelného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m | 26 | 212 | 5512 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.599 | 15.574 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.05538 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5512 | 16 | 2138369500
| VV |  | trubky vnější průměr 110 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*13 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713490841 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž oplechování snímatelného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí | m | 26 | 209 | 5434 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.59 | 15.34 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0572 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5434 | 16 | -800401214
| VV |  | trubky vnější průměr 225 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*13 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.486 | 904 | 439.34 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.74 | 0.84564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 439.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 439.34 | 16 | -1272022679
14 | K | 998713194 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 0.486 | 429 | 208.49 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.38 | 0.18468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 208.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208.49 | 16 | -58603651
15 | K | 998713199 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m | t | 9.234 | 24.1 | 222.54 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.012 | 0.11081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 222.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222.54 | 16 | 574786489
| P |  | Poznámka k položce: celková vzdálenost uvažována 20 km | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,486 |  | 0.486 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.486 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,486*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 11022.84 | [5 empty] | 24.1722 |  | 0.00674 |  | 1.4482 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 11022.84
7 | K | 733120832 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133 | m | 26 | 99.5 | 2587 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.198 | 5.148 | 0.0001 | 0.0026 | 0.01384 | 0.35984 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2587 | 16 | -68976940
| VV |  | trubky vnější průměr 110 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*13 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 733120839 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø 219 | m | 26 | 139 | 3614 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.266 | 6.916 | 0.00015 | 0.0039 | 0.03956 | 1.0286 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3614 | 16 | -1721602225
| VV |  | trubky vnější průměr 225 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*13 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 733193820 | Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z úhelníků L přes 50x50x5 do 80x80x8 mm | kus | 8 | 14.3 | 114.4 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.021 | 0.168 | 3e-05 | 0.00024 | 0.00747 | 0.05976 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114.4 | 16 | -1172478194
10 | K | 733890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.448 | 1260 | 1824.48 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 3.563 | 5.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1824.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1824.48 | 16 | -330775160
16 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.448 | 1260 | 1824.48 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 3.563 | 5.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1824.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1824.48 | 16 | 622021612
17 | K | 998733194 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 1.448 | 503 | 728.34 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.006 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 728.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728.34 | 16 | -1358452164
18 | K | 998733199 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m | t | 27.512 | 12 | 330.14 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.006 | 0.16507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 330.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330.14 | 16 | -768516188
| P |  | Poznámka k položce: celková vzdálenost na skládku uvažována 20 km | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,448 |  | 1.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.448 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,448*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST