## Změnový list č.2
NÁZEV STAVBY |  | Technické zázemí - SLUŽBY LIŠOV
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : | [6 empty] | Číslo : |  | ZL 002
( méněpráce nebo vícepráce ) | [8 empty] | Datum: | 2019-09-18
Předmět změny : |  | Změna dle § 222 odst.6 ZZVZ Ve spodní (severní) části areálu v ploše cca 472m2 byla při zemních pracech zjištěna mocnější vrstva v hloubce cca 1,3m
Důvod změny : |  | Zjištěná vrstva byla pro budoucí únosnost zpevněné plochy nevyhovující a bylo nutné provést celkovou sanaci podloží
Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy:
Odkaz na jinou část smlouvy: |  |  |  | není
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /
Byla odtěžena shora uvedená nevyhovují cívrstva
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /
| CELKOVÁ CENA |  |  | 321831.29 | Kč
| DPH 21% |  |  | 67584.5709 | Kč
| CENA CELKEM |  |  | 389415.8609 | Kč
Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce objednatele:
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Zástupce zhotovitele (TSGP):
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Zástupce projektanta: |  |  | neuvádí se
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Manažer projektu: |  |  | neuvádí se
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh
na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně
pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny .
POKYN KE ZMĚNĚ : | [7 empty] | Číslo : | 002
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:
Změna ceny vč DPH v Kč: |  |  | 389415.8609 | Kč |  |  |  | Nový termín dokončení: | má vliv na konečný termín
Zodpovědný zástupce objednatele :
|  |  |  | podpis |  |  |  | datum
Zodpovědný zástupce zhotovitele (TSGP):
|  |  |  | podpis |  |  |  | datum
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

## vlastní rozpočet k ZL
LIŠOV - vývoz směsného odpadu
PODKLAD PRO ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.2
SOUPIS PRACÍ |  |  | SAMOSTATNĚ SANACE PLOCH KOMUNIKACE
Stavba: |  |  | SANACE PLOCH - komunikace
Objekt: |  | Technické zázemí - SLUŽBY LIŠOV
Místo: |  | LIŠOV |  |  |  | Datum: | 2019-08-28
Zadavatel: |  | Služby Lišov |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  | T.S.G.P s.r.o |  |  |  | Zpracovatel:
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1a | K | 1222102204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř 1 do 5000 m4 | m2 | 283 | 65.87 |  | 18641.21
1 | K | 152301102 | Vodorovné přemístění do 12000m výkopku/sypaniny | t | 641 | 85 |  | 54485
7 | K | 997013501 | Odvoz odpadu na skládku Lišov 3 km | t | 4.88 | 43.2 |  | 210.82
4 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | t | 641 | 7.5 |  | 4807.5
5 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 641 | 250 |  | 160250
6 | K | 997013831 | Uložení sypaniny na skládku | t | 4.88 | 1280 |  | 6246.4
7c | NP |  | Třídění odpadu na stavbě | t | 19.02 | 1398 |  | 26589.96
8a |  |  | Sanace nevhodného podloží - SKLÁDKA | M3 | 283 | 178.8 |  | 50600.4
[5 empty] | CELKEM NOVÝ STAV |  |  | 321831.29