## Změnový list č.5
NÁZEV STAVBY |  | Technické zázemí - SLUŽBY LIŠOV
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : | [6 empty] | Číslo : |  | ZL 005
( méněpráce nebo vícepráce ) | [8 empty] | Datum: | 2019-11-21
Předmět změny : |  | Změna dle § 222 odst 4 Zákona ZVZ
1) Vrámci logistiky skladu ve skladu č.m.P04 byl změněn okenní otvor na nový obslužný vjezd včetně úpravy komunikace a nových posuvných vjezdvých vrat
2) Rozšíření rozvodů elektorinstalace včetně koncových prvků
3) Rozšíření zdravotechnických instalací
Důvod změny :
Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy:
Odkaz na jinou část smlouvy: |  |  |  | není
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /
V rámci upřesnění provozních nároků areálu bylo doplněno arozšířeno jeho vybavení
Změna se projevila v časovém harmonogramu stavby a termín byl prodloužen do 31.12.2019
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /
| CELKOVÁ CENA |  |  | 0 | Kč
| DPH 21% |  |  | 0 | Kč
| CENA CELKEM |  |  | 0 | Kč
Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce objednatele:
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Zástupce zhotovitele (TSGP):
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Zástupce projektanta: |  |  | neuvádí se
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Manažer projektu: |  |  | neuvádí se
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh
na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně
pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny .
POKYN KE ZMĚNĚ : | [7 empty] | Číslo : | 005
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:
Změna ceny vč DPH v Kč: |  |  | 0 | Kč |  |  |  | Nový termín dokončení: | má vliv na konečný termín
Zodpovědný zástupce objednatele :
|  |  |  | podpis |  |  |  | datum
Zodpovědný zástupce zhotovitele (TSGP):
|  |  |  | podpis |  |  |  | datum
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

## paragraf 4
CELKEM
|  | D | D1 | SO 00: Ostatní náklady |  |  |  | 1055655.0301 | -871564.5483 | 184090.4818
|  | D | D2 | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | -13387.5 | -13387.5
| 3a |  |  | Provoz investora | Kč | -1 | 13387.5 |  | -13387.5 | -13387.5
|  | D | D3 | SO_01: Provozní objekt
ok |  | D | D6 | 003: Svislé konstrukce |  |  |  | 403882.5555 | -631333.1389 | -227450.5834
| 26 | K | 311113153 | Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | -22.86 | 1017.45 |  | -23258.907 | -23258.907
| 26a | K | 311113153 | Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/3 | m2 | 12.98 | 1151.33 | 14944.26 |  | 14944.26
| 28 | K | 311234001 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 175 mm | m2 | -6.5 | 654.2 |  | -4252.3 | -4252.3
| 28a |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných tl 300 mm na maltu M5 | m2 | 18.4 | 1151.33 | 21184.472 |  | 21184.472
| 29a | K | 311234051 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm | m2 | 52.2 | 1008.53 | 52645.266 |  | 52645.266
| 29b | K |  | Bednění věnců zřízení | m2 | 27 | 271.32 | 7325.64 |  | 7325.64
| 29c |  |  | Bednění věnců odstranění | m2 | 27 | 63.81 | 1722.87 |  | 1722.87
| 29d |  |  | Beton věnců C 25/30 | m3 | 3.75 | 2802.45 | 10509.1875 |  | 10509.1875
| 34 | K | 330321410 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 XC2 bez výztuže | m3 | -4.48 | 3132.68 |  | -14034.4064 | -14034.4064
| 35 | K | 331351321 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2 | m2 | -44.8 | 712.22 |  | -31907.456 | -31907.456
| 36 | K | 331351322 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2 | m2 | -44.8 | 77.65 |  | -3478.72 | -3478.72
| 37 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | -0.792 | 36503.25 |  | -28910.574 | -28910.574
| 38 | K | 341321610 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XD2, XF2, XA1 | m3 | -44.192 | 3141.6 |  | -138833.5872 | -138833.5872
| 38a | K | 341321611 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XD2, XF2, XA1 | m3 | 38.85 | 3141.6 | 122051.16 |  | 122051.16
| 39 | K | 341351101 | Zřízení bednění jednostranného stěn nosných | m2 | -351.264 | 764.87 |  | -268671.2957 | -268671.2957
| 39a | K | 341351102 | Zřízení bednění jednostranného stěn nosných | m2 | 140 | 764.87 | 107081.8 |  | 107081.8
| 40 | K | 341351102 | Odstranění bednění jednostranného stěn nosných | m2 | -351.264 | 135.66 |  | -47652.4742 | -47652.4742
| 40a | K | 341351102 | Odstranění bednění jednostranného stěn nosných | m2 | 140 | 135.66 | 18992.4 |  | 18992.4
| 41 | K | 341351911 | Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton | m2 | -182.658 | 133.88 |  | -24454.253 | -24454.253
| 41a | K | 341351911 | Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton | m2 | 162 | 133.88 | 21688.56 |  | 21688.56
| 42 | K | 341351R01 | Impregnace pohledového betonového povrchu nad terénem s obsahem silanů a silox. pro vnější prostory bez lesku | m2 | -182.658 | 158.87 |  | -29018.8765 | -29018.8765
| 42a | K | 341351R01 | Impregnace pohledového betonového povrchu nad terénem s obsahem silanů a silox. pro vnější prostory bez lesku | m2 | 162 | 158.87 | 25736.94 |  | 25736.94
| 43a | K | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 506 | t | 0.4274 | 39448.5 |  | -16860.2889 | -16860.2889
ok |  | D | D7 | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 98559.6879 | -20439.5975 | 78120.0904
| 44a |  |  | průvlak P 7 5,5*0,3*1,2 | m3 | -1.98 | 2748 |  | -5441.04 | -5441.04
| 47a |  |  | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | -13.25 | 497.12 |  | -6586.84 | -6586.84
| 48a |  |  | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | -13.25 | 95.5 |  | -1265.375 | -1265.375
| 52a |  |  | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | -1.25 | 659.56 |  | -824.45 | -824.45
| 53a |  |  | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | -1.25 | 103.53 |  | -129.4125 | -129.4125
| 54a |  |  | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | -0.168 | 36860 |  | -6192.48 | -6192.48
| 55a |  | P03 až P05 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 XC2 | m3 | 9.103 | 2802.45 | 25510.7023 |  | 25510.7023
| 56a |  | P03 až P05 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 60.716 | 271.32 | 16473.4651 |  | 16473.4651
| 57a |  | P03 až P05 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 60.716 | 63.81 | 3874.288 |  | 3874.288
| 58a |  | P03 až P05 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 506 | t | 1.458 | 36146.25 | 52701.2325 |  | 52701.2325
ok |  | D | D8 | 0061: Úpravy povrchu vnitřní |  |  |  | 19072.368 | 0 | 19072.368
| 61a | k |  | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 100.8 | 189.21 | 19072.368 |  | 19072.368
ok |  | D | D9 | 0062: Úpravu povrchu vnější |  |  |  | 22148.656 | -22606.5355 | -457.8795
| 70a |  |  | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů (nanoporová omítka se škrábanou strukturou tl. 1,5mm ( struktura a barevnost dle navazující fasády) | m2 | 75.2 | -260.61 |  | -19597.872 | -19597.872
| 77a |  | štít | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 75.2 | 294.53 | 22148.656 |  | 22148.656
| 68a |  |  | Zakládací soklová lišta s okapničkou - hrana nad soklem | m | 19.3707 | -155.32 |  | -3008.6635 | -3008.6635 | upraveno o odpočet lišt u oken s žaluziemi
ok |  | D | D10 | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 44010.0384 | -67489.6325 | -23479.5941 | Ostatní je v základním rozpočtu
| 85a |  |  | Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 2 mm s přísadou korundu střední provoz | m2 | 544.008 | -124.06 |  | -67489.6325 | -67489.6325
| 85b | K | 633121111 | Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 2 mm s přísadou korundu střední provoz - přehlazení | m2 | 544.008 | 54.8 | 29811.6384 |  | 29811.6384
| 85c | K | 633121111 | Povrchová úprava průmyslových podlah - řezání dilatačních spar | bm | 144 | 98.6 | 14198.4 |  | 14198.4
ok |  | D | D11 | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 1653.8 | 0 | 1653.8
| 86a |  |  | přístroj hasicí ruční práškový nebo pěnový s hasící schopností 183B Včetně osazení - zavěšení a informační tabulky | kus | 1 | 1653.8 | 1653.8 |  | 1653.8 | 0
ok |  | D | D12 | 0094: Lešení |  |  |  | 104706.62 | -42751.8 | 61954.82
| 92 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | -714 | 14.37 |  | -10260.18 | -10260.18
| 93 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | -42840 | 0.31 |  | -13280.4 | -13280.4
| 94 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | -714 | 9.73 |  | -6947.22 | -6947.22
| 95 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | -300 | 40.88 |  | -12264 | -12264
| 95a | K | 949101111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 662 | 38.2 | 25288.4 |  | 25288.4
| 95b | K | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 40540 | 1.58 | 64053.2 |  | 64053.2
| 95c | K | 941211811 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 662 | 23.21 | 15365.02 |  | 15365.02
ok |  | D | D14 | 021: Silnoproud |  |  |  | 219156.5 | 0 | 219156.5
|  |  |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 240 | 105.5 | 25320 |  | 25320
|  |  |  | TRUBKA 1525 | m | 250 | 6.5 | 1625 |  | 1625
|  |  |  | Příchytky,kolena apod. pro trubky | ks | 270 | 10 | 2700 |  | 2700
|  |  |  | Montáž kabeláže | m | 240 | 35.8 | 8592 |  | 8592
|  |  |  | krabice nástěnné zásuvková skříň 1x400v,1x240v,jist 16A | ks | 6 | 3100 | 18600 |  | 18600
|  | zásuvkový okruh |  | úprava rozvaděče RS | kpl | 1 | 15598 | 15598 |  | 15598
|  |  |  | dodávka stožáru lampy V.O do 12m | ks | 1 | 12589 | 12589 |  | 12589
|  | včetně zem prací komplet |  | kabeláž prosloup V.O | m | 65 | 1255.5 | 81607.5 |  | 81607.5
|  |  |  | Dodávka a montáž osvětlovacího tělesa prostožár V.O | ks | 1 | 5565 | 5565 |  | 5565
|  |  |  | Kabeláž do chráničky pro venkovní zásuvku 2y230v u jímek | m | 70 | 458.5 | 32095 |  | 32095
|  |  |  | zásuvka venkovní na pilíři 2x 230 V | m | 1 | 3565 | 3565 |  | 3565
|  | Předpoklad |  | KAMEROVÝ SYSTÉM - kabeláž na kamerový systém | kpl | 1 | 5400 | 5400 |  | 5400
|  |  |  | rozšířená revize o VCP | kpl | 1 | 5900 | 5900 |  | 5900
ok |  | D | D15 | 711: Izolace proti vodě a vlhkosti |  |  |  | 33524.409 | 0 | 33524.409
| 98a | K | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.042 | 46856.25 | 1967.96 |  | 1967.96
| 103a | K | 711142560 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 87.2 | 97.28 | 8482.816 |  | 8482.816
| 103b | K | 62852254 | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp | m2 | 54.5 | 189.21 | 10311.945 |  | 10311.945
| 103c | K | 711142562 | Urovnání podkladu - napojení spar | m2 | 60 | 29.6 | 1776 |  | 1776
| 103d | K | hdi stěrka | Dodávka a montáž HDI asf stěrky dle PD | m2 | 12.78 | 859.6 | 10985.688 |  | 10985.688
ok |  | D | D16 | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0 | -2746.7798 | -2746.7798
| 109 | K | 69331041 | drenážní rohož PE nelaminovaná 400g/m2 | m2 | -35.784 | 76.76 |  | -2746.7798 | -2746.7798
ok |  | D | D18 | 760: Konstrukce sádrokartonové |  |  |  | 0 | -4560.68 | -4560.68
| 116 | K | 59030157 | 01/RU klapka revizní protipožární pro podhledy, 12,5 mm 60x80 cm | kus | -1 | 4046.6 |  | -4046.6 | -4046.6
| 120 | K | 763171213 | Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,5 m2 pro podhledy | kus | -1 | 514.08 |  | -514.08 | -514.08
ok |  | D | D19 | 762: Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | -7517.44 | -7517.44
| 129 | K | 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | -56 | 105.32 |  | -5897.92 | -5897.92
| 130 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | -56 | 28.92 |  | -1619.52 | -1619.52
ok |  | D | D21 | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | -15524.34 | 0 | -15524.34
| 139 | K | 764222432 | Krycí lišta vytažené hydroizolace soklu z Al plechu rš 200 mm | m | -78 | 199.03 | -15524.34 |  | -15524.34
ok |  | D | D23 | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 4825.6 | -6336.1056 | -1510.5056
| 155 | K | 61189995 | palubky obkladové hoblované š. 150mm, tl. 25mm - podhled římsy | m2 | -9.28 | 483.74 |  | -4489.1072 | -4489.1072
| 155a |  |  | fasádní úprava říms | m2 | 9.28 | 400 | 3712 |  | 3712
| 156 | K | 766421224 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š přes 100 mm včetně povrchové konečné úpravy tenkovrstvou lazurou | m2 | -9.28 | 199.03 |  | -1846.9984 | -1846.9984
| 156a |  |  | Montáž fasádní úprava říms | m2 | 9.28 | 120 | 1113.6 |  | 1113.6
ok |  | D | D24 | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 62654.76 | -24816.552 | 37838.208
| 164a |  |  | Žaluziové výplně expedice štípaného dřeva 3,6x3m, včetně obvodového rámu z Jeklu 50x50, tl. 3mm dodávka + montáž v kompletnosti dle výrobku 02/ŽAL , včetně konečné povrchové úpravy | kus | -1 | 20170.5 |  | -20170.5 | -20170.5
| 165a |  |  | Montáž kovových slunolamů horizontálních | m2 | -10.8 | 430.19 |  | -4646.052 | -4646.052
| 169a |  |  | Průmyslová zavěšená posuvná vrata na stěnu - závěsná dráha 3650/3750/2050/1950/4000 dodávka v kompletnosti dle výrobku specifikace investora | kus | 1 | 45000 | 45000 | 0 | 45000
| 169b |  |  | Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce do 32 m2 | kus | 1 | 9103.5 | 9103.5 | 0 | 9103.5
| 169c |  |  | Vybourání otvoru (parapetní část) v ZB části zdiva č,m, P03 | m3 | 1.08 | 6589.5 | 7116.66 | 0 | 7116.66
| 169d |  |  | Začištění otvoru | m2 | 3.6 | 398.5 | 1434.6 | 0 | 1434.6
ok |  | D | D25 | 781: Obklady |  |  |  | 23283.96 | -27578.7865 | -4294.8265
| 172 | K | 59761408 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | -32.63 | 323.98 |  | -10571.4674 | -10571.4674
| 173 | K | 781744121 | Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | -29.664 | 394.49 |  | -11702.1514 | -11702.1514
| 174 | K | 781749194 | Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za nerovný povrch | m2 | -29.664 | 178.5 |  | -5295.024 | -5295.024
| 174a |  | obklad vnitřní | obklad stěn u umyvadla dodávka obkladu 200 x 150 | m2 | 4.56 | 350 | 1596 |  | 1596
| 174b |  | obklad vnitřní | obklad stěn u umyvadla montáž obkladu 200 x 150 | m2 | 4.56 | 578.5 | 2637.96 |  | 2637.96
| 174d |  | umyvadlo | dodávka a montáž umyvydla 600 mm | ks | 1 | 1050 | 1050 |  | 1050
| 175e |  | armatura | dodávka a montáž armatur kanalizačních do DN 110 | bm | 7.5 | 2400 | 18000 |  | 18000
| 175 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | -3.37 | 3.01 |  | -10.1437 | -10.1437
|  | D | D35 | 008: Vedení dálková a přípojná - VODOVOD
ok |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 9228.3753 | 0 | 9228.3753
| 1a |  |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 11.2 | 379.31 | 4248.272 |  | 4248.272
| 5a |  |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m4 | m3 | 2.58 | 169.58 | 437.5164 |  | 437.5164
| 6a | K | 174101102 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 8.62 | 84.79 | 730.8898 |  | 730.8898
| 7a | K | 175111102 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 2.04 | 358.79 | 731.9316 |  | 731.9316
| 8a | M | 58331352 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t | 4.2 | 381.99 | 1604.358 |  | 1604.358
| 9a | K | 175111110 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m | m3 | 2.3 | 215.99 | 496.777 |  | 496.777
| 10a | K | 451572112 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | 3 | 0.85 | 1151.33 | 978.6305 |  | 978.6305
ok |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 2701.44 | 0 | 2701.44
| 11a | K | 871171142 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm | m | 28 | 50.96 | 1426.88 |  | 1426.88
| 12a | M | 286135961 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m | m | 28 | 45.52 | 1274.56 |  | 1274.56
ok |  | D | D2 | Potrubí LPE SDR 11 PE100 - PLYN |  |  |  | 712.03 | 0 | 712.03
| 1a | K | Pol3 | D 32x4 | m | 2 | 211.9 | 423.8 |  | 423.8
| 2a | K | Pol4 | D 63x5,8 ochr. Tr. | m | 1 | 288.23 | 288.23 |  | 288.23
ok |  | D | D4 | Zemní práce |  |  |  | 5534.23 | 0 | 5534.23
| 10a | K | Pol11 | Výkop jámy - v místě napojení 1,5x1,5-hl-1,2 | m3 | 2.5 | 256.78 | 641.95 |  | 641.95
| 11a | K | Pol12 | Výkop rýhy 0,5x1,2x- 3m | m3 | 2 | 275.03 | 550.06 |  | 550.06
| 12a | K | Pol13 | Písek | m3 | 1 | 245.76 | 245.76 |  | 245.76
| 13a | K | Pol14 | Ochranná folie- žlutá | m | 4 | 222.41 | 889.64 |  | 889.64
| 14a | K | Pol15 | Signal. Vodič Cu 2,5 | m | 6 | 285.53 | 1713.18 |  | 1713.18
| 15a | K | Pol16 | Zához | m3 | 6 | 248.94 | 1493.64 |  | 1493.64

## Změnový list č.6
NÁZEV STAVBY |  | Technické zázemí - SLUŽBY LIŠOV
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : | [6 empty] | Číslo : |  | ZL 006
( méněpráce nebo vícepráce ) | [8 empty] | Datum: | 2019-11-21
Předmět změny : |  | Změna dle § 222 odst 6 Zákona ZVZ
1) Došlo k dorovnání výškových poměrů spádů komunikace a odstavné plochy včetně výstavby nové opěrné stěny
a rozšíření zpevněných dlážděných ploch u ulice Luční
2) V rámci úpravy spádových poměnrů k ulici Luční, bylo nutno toto vyřešit výstavbou opěrné zídky
Důvod změny :
Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy:
Odkaz na jinou část smlouvy: |  |  |  | není
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /
PD neřešila spádové poměry v prostoru zelených a komunikace včetně dlážděných prloch. Bylo nutné vybudovat opěrnou zídku a zároveň došlo k změně spádových poměrů v prloše.
Změna se projevila v časovém harmonogramu stavby a termín byl prodloužen do 31.12.2019
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /
| CELKOVÁ CENA |  |  | 373936.4994 | Kč
| DPH 21% |  |  | 78526.6649 | Kč
| CENA CELKEM |  |  | 452463.1643 | Kč
Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce objednatele:
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Zástupce zhotovitele (TSGP):
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Zástupce projektanta: |  |  | neuvádí se
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Manažer projektu: |  |  | neuvádí se
|  |  | jméno |  |  | podpis |  |  | datum
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh
na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně
pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny .
POKYN KE ZMĚNĚ : | [7 empty] | Číslo : | 006
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:
Změna ceny vč DPH v Kč: |  |  | 452463.1643 | Kč |  |  |  | Nový termín dokončení: | má vliv na konečný termín
Zodpovědný zástupce objednatele :
|  |  |  | podpis |  |  |  | datum
Zodpovědný zástupce zhotovitele (TSGP):
|  |  |  | podpis |  |  |  | datum
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

## pragraf 6
[8 empty] | CELKEM |  | 373936.4994
[8 empty] | 633936.1394 | -259999.64 | 373936.4994
ok |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 385.575 | 0 | 385.575
| 2a |  |  | Vytrhání obrub | m | 7.5 | 51.41 | 385.575 |  | 385.575 | zvětšení výměry - před novým vjezdem
|  | D | D4 | 001: Zemní práce |  |  |  | 10213.98 | 0 | 10213.98
ok | 7a |  |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 16.8 | 146.37 | 2459.016 |  | 2459.016
| 8a |  |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 16.8 | 233.84 | 3928.512 |  | 3928.512 | vzpouští se
| 10a |  |  | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 16.8 | 15.35 | 257.88 |  | 257.88 | vzpouští se
| 10b |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 28.56 | 124.95 | 3568.572 |  | 3568.572 | vzpouští se
|  | D | D5 | 002: Základy |  |  |  | 166201.7592 | 0 | 166201.7592 | vzpouští se
ok | 13a | K |  | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37 | m3 | 16.08 | 3320.1 | 53387.208 |  | 53387.208
| 21a | K |  | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/26 | m2 | 48.24 | 1097.78 | 52956.9072 |  | 52956.9072 | pod trojúhelník parkoviště
| 24a | K |  | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 506 | t | 1.054 | 34986 | 36875.244 |  | 36875.244 | výškové urovnání spádů komunikace - severní část
| 24b |  | D+M | ukončovací hlavy opěrné zídky | bm | 42 | 547.2 | 22982.4 |  | 22982.4 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
|  | D | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | -65574 | -65574 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
| 14a |  |  | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,6 | m2 | 300 | -22.49 |  | -6747 | -6747 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
| 15a |  |  | geotextílie silniční separační 500 g/m3 | m2 | 315 | -55.34 |  | -17432.1 | -17432.1 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
| 16a |  |  | Trativody drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - položení drenážní trubky | m | 150 | -215.99 |  | -32398.5 | -32398.5 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
| 17a |  |  | trubka drenážní PE D 125 mm | m | 157.5 | -57.12 |  | -8996.4 | -8996.4 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
|  | D | 5 | Komunikace |  |  |  | 211111.4352 | -7737.98 | 203373.4552 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
| 19a |  |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 39.84 | 131.2 | 5227.008 |  | 5227.008 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
ok | 12a |  | 8x25t | Podklad ze štrd 0/125 - dorovnání spádů - severní roh | t | 200 | 598.5 | 119700 |  | 119700
| 12b |  | 23,5*2*0,2 | zhotovení přejezdové desky nad propustkem z betonu C 20/25 | m3 | 9.4 | 2785.9 | 26187.46 |  | 26187.46 | změna odvodnění plochy asf
| 12c |  |  | armatura desky sítí Kari oka 100/100 pr 8mm | m2 | 52 | 245.5 | 12766 |  | 12766 | změna odvodnění plochy asf
| 12d |  |  | bednění desky zřízení | m2 | 4.35 | 475.5 | 2068.425 |  | 2068.425 | změna odvodnění plochy asf
| 12e |  |  | dednění desky odstranění | m2 | 4.35 | 125.4 | 545.49 |  | 545.49 | změna odvodnění plochy asf
| 12f |  |  | zžízení čela propustku nad potrubím DN 300 ZB 300 mm včetně základu | m2 | 7.5 | 1698.8 | 12741 |  | 12741 | změna odvodnění plochy asf
| 21a |  |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm | m2 | 39.84 | 218.66 | 8711.4144 |  | 8711.4144 | změna odvodnění plochy asf
| 29a |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 100 mm plochy do 300 m2 | m2 | 39.84 | 241.87 | 9636.1008 |  | 9636.1008 | změna odvodnění plochy asf
| 30a |  |  | betonová zámková dlažba 200x165x100 barva přírodní | m2 | 40.1 | 337.37 | 13528.537 |  | 13528.537 | změna odvodnění plochy asf
| 31a |  |  | Dvorní vpust | kus | 1 | -7737.98 |  | -7737.98 | -7737.98 | změna odvodnění plochy asf
|  | D | 91 | Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací |  |  |  | 203449.39 | -78906.48 | 124542.91 | změna odvodnění plochy asf
| 33a |  |  | Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikátovaných desek do lože z betonu šířka 250 mm | m | 28 | 107.34 | 3005.52 |  | 3005.52 | změna odvodnění plochy asf
| 34a |  |  | přídlažba betonová 500x250x80 | kus | 56 | 89.27 | 4999.12 |  | 4999.12 | změna odvodnění plochy asf
| 35a | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -46 | 255.06 |  | -11732.76 | -11732.76 | změna odvodnění plochy asf
| 36a | M | 916131213R | obrubník betonový silniční 1000x150x300 | kus | -48 | 204.05 |  | -9794.4 | -9794.4 | změna odvodnění plochy asf
ok | 36b | K |  | Osazení silničního obrubníku Štěrbinový žlad s obrubou ABO 12 do lože z betonu prostého v délce 3990 mm | m | 46 | 255.06 | 11732.76 |  | 11732.76
| 36c | M |  | Štěrbinové žlaby SZ I základní průběžná štěrbina délky 3995 mm D 400 s obrubou ABO 12 | kus | 11.5 | 9875 | 113562.5 |  | 113562.5 | změna odvodnění plochy asf
| 36d | M |  | Čistící kus pro ABO 12 | kus | 4 | 2457 | 9828 |  | 9828
| 36e | M |  | Žlab příkopový Best II | m | 32 | 356.8 | 11417.6 |  | 11417.6
| 36f | K | osazení | Osazení příkopové tvárnice do betonového lože | m | 32 | 245.2 | 7846.4 |  | 7846.4 | změna odvodnění plochy asf
| 40a |  |  | Osazení odvodňovacího betonový žlab š. 200 mm | m | 44 | -427.23 |  | -18798.12 | -18798.12 | změna odvodnění plochy asf
| 41a |  | 935113111R2 | betonový žlab š. 200 mm např. Best žlab II | kus | 180 | -214.34 |  | -38581.2 | -38581.2 | změna odvodnění plochy asf
| 43a |  |  | Osazení štěrbinových žlabů dle specifikace do betonovéholože | bm | 16.5 | 255.06 | 4208.49 |  | 4208.49 | změna odvodnění plochy asf
| 43b | m |  | Štěrbinové žlaby SZ I základní průběžná štěrbina délky 3995 mm D 400 | kus | 4 | 8598 | 34392 |  | 34392 | změna odvodnění plochy asf
| 43c | m |  | Cistící kus pro žlaby SZ I | kus | 1 | 2457 | 2457 |  | 2457 | změna odvodnění plochy asf
|  | D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 11584 | 0 | 11584 | změna odvodnění plochy asf
| 48a | K | 998225112 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným | t | 200 | 57.92 | 11584 |  | 11584 | změna odvodnění plochy asf
|  | D | D35 | 008: Vedení dálková a přípojná - kanalizace dešťová | [6 empty] | změna odvodnění plochy asf
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 30990 | -107781.18 | -76791.18 | změna odvodnění plochy asf
| 12a | K | 871350421 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200 | m | -67 | 124.06 |  | -8312.02 | -8312.02 | změna odvodnění plochy asf
| 13a |  |  | trubka kanalizační PP SN 12, dl. 1m, DN 200 | kus | -1 | 1296.8 |  | -1296.8 | -1296.8 | změna odvodnění plochy asf
| 14a |  |  | trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 150 | kus | -10 | 1705.57 |  | -17055.7 | -17055.7 | změna odvodnění plochy asf
| 15a | M | 286171431 | trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 201 | kus | -2 | 2343.71 |  | -4687.42 | -4687.42 | změna odvodnění plochy asf
| 16a | M | 286171511 | trubka kanalizační PP SN 12, dl.6m, DN 201 | kus | -5 | 3910.04 |  | -19550.2 | -19550.2 | změna odvodnění plochy asf
| 19a | M |  | trubka kanalizační DN 315 dl.2m | kus | 12 | 1985.5 | 23826 |  | 23826 | změna odvodnění plochy asf
| 19b | K |  | Montáž potrubí kanalizačního DN 315 | m | 24 | 298.5 | 7164 |  | 7164 | změna odvodnění plochy asf
| 20a | K | 877310411 | Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 151 | kus | -6 | 223.13 |  | -1338.78 | -1338.78 | změna odvodnění plochy asf
| 21a | M | 286171821 | koleno kanalizační PP 45 ° DN 151 | kus | -6 | 217.77 |  | -1306.62 | -1306.62 | změna odvodnění plochy asf
| 22a | K | 877310431 | Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 151 | kus | -7 | 223.13 |  | -1561.91 | -1561.91 | změna odvodnění plochy asf
| 23a | M | 286172441 | redukce DN 150/DN126 | kus | -7 | 431.08 |  | -3017.56 | -3017.56
| 27a | M | 286172071 | odbočka PP 45° DN 200/DN151 | kus | -6 | 758.63 |  | -4551.78 | -4551.78 | řeší položka 40a BYLO ODEČTENO 2x
| 29a | K | 877350431 | Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 201 | kus | -1 | 246.33 |  | -246.33 | -246.33
| 30a | M | 286172451 | redukce DN 200/DN150 | kus | -1 | 449.82 |  | -449.82 | -449.82
| 33a | K | 894211112 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/31 | kus | -2 | 9103.5 |  | -18207 | -18207
| 35a | K | 899102112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | -2 | 815.75 |  | -1631.5 | -1631.5
| 36a | M | 552414061 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním | kus | -2 | 7970.03 |  | -15940.06 | -15940.06
| 37a | K | 899721112 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC | m | -68 | 42.66 |  | -2900.88 | -2900.88
| 38a | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | -68 | 10.98 |  | -746.64 | -746.64
| 40a | K | 721242117 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 126 | kus | -2 | 2490.08 |  | -4980.16 | -4980.16
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 40a | K | 721242117 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 126 | kus | 0 | 2490.08 |  | 0 | 0

## Podklad pro ZL
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
| Objekt: | [7 empty] | ROZPRACOVANÁ VERZE K 18.11.2019
| Místo: | [5 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: |  | 15396337.9655
| Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: |  |  | POLOŽKY
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Přípočty celkem | Odpočty celkem | Nová cena po položkách | ROZDÍL
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1722886.5795 | -1180383.9383 | 542502.6412 | 542502.6412
|  | D | D1 | SO 00: Ostatní náklady
|  | D | D2 | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | -13387.5 | -13387.5
| 3a |  |  | Provoz investora | Kč | -1 | 13387.5 |  | -13387.5 | -13387.5 | vyjmuto z rozpočtu
|  | D | D3 | SO_01: Provozní objekt
|  | D | D4 | 001: Zemní práce |  |  |  | 10213.98 | 0 | 10213.98
| 7a |  |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 16.8 | 146.37 | 2459.016 |  | 2459.016 | 42*0,5*0,8 opěrná zídka
| 8a |  |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 16.8 | 233.84 | 3928.512 |  | 3928.512 | opěrná zídka
| 10a |  |  | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 16.8 | 15.35 | 257.88 |  | 257.88 | opěrná zídka
| 10b |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 28.56 | 124.95 | 3568.572 |  | 3568.572 | 16,8*1,7 doopěrné zídky
|  | D | D5 | 002: Základy |  |  |  | 166201.7592 | 0 | 166201.7592
| 13a | K |  | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37 | m3 | 16.08 | 3320.1 | 53387.208 |  | 53387.208 | základ pro OP - parkoviště 40,2*0,5*0,8
| 21a | K |  | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/26 | m2 | 48.24 | 1097.78 | 52956.9072 |  | 52956.9072 | opěrná zídka u parkoviště 40,3*1,2
| 24a | K |  | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 506 | t | 1.054 | 34986 | 36875.244 |  | 36875.244 | 1,054 do opěrné zídky
| 24b |  | D+M | ukončovací hlavy opěrné zídky | bm | 42 | 547.2 | 22982.4 |  | 22982.4 | opěrná zídka u parkoviště 42 bm
ok |  | D | D6 | 003: Svislé konstrukce |  |  |  | 403882.5555 | -631333.1389 | -227450.5834
| 26 | K | 311113153 | Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | -22.86 | 1017.45 |  | -23258.907 | -23258.907 | úprava rozměrů
| 26a | K | 311113153 | Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/3 | m2 | 12.98 | 1151.33 | 14944.26 |  | 14944.26 | upraveno na 2 polosloupy šíře 1 m tl 300mm
| 28 | K | 311234001 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 175 mm | m2 | -6.5 | 654.2 |  | -4252.3 | -4252.3 | odpočet zdiva štítové zdi - špatná výměra
| 28a |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných tl 300 mm na maltu M5 | m2 | 18.4 | 1151.33 | 21184.472 |  | 21184.472 | protiožární dělící stěna tl 300 mm
| 29a | K | 311234051 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm | m2 | 52.2 | 1008.53 | 52645.266 |  | 52645.266 | (5+12+12)*1,8 = 52,2m2
| 29b | K |  | Bednění věnců zřízení | m2 | 27 | 271.32 | 7325.64 |  | 7325.64 | (5+12+12)*0,43*2=27
| 29c |  |  | Bednění věnců odstranění | m2 | 27 | 63.81 | 1722.87 |  | 1722.87
| 29d |  |  | Beton věnců C 25/30 | m3 | 3.75 | 2802.45 | 10509.1875 |  | 10509.1875 | (29*0,43*0,3)=3,75m3
| 34 | K | 330321410 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 XC2 bez výztuže | m3 | -4.48 | 3132.68 |  | -14034.4064 | -14034.4064 | změna konstrukcí
| 35 | K | 331351321 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2 | m2 | -44.8 | 712.22 |  | -31907.456 | -31907.456 | změna konstrukcí
| 36 | K | 331351322 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2 | m2 | -44.8 | 77.65 |  | -3478.72 | -3478.72 | změna konstrukcí
| 37 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | -0.792 | 36503.25 |  | -28910.574 | -28910.574 | odpočet neprovádělo se
| 38 | K | 341321610 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XD2, XF2, XA1 | m3 | -44.192 | 3141.6 |  | -138833.5872 | -138833.5872 | změna konstrukcí
| 38a | K | 341321611 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XD2, XF2, XA1 | m3 | 38.85 | 3141.6 | 122051.16 |  | 122051.16 | ((5+12+12+8)x0,3)x3,5 = 38,85
| 39 | K | 341351101 | Zřízení bednění jednostranného stěn nosných | m2 | -351.264 | 764.87 |  | -268671.2957 | -268671.2957 | změna konstrukcí
| 39a | K | 341351102 | Zřízení bednění jednostranného stěn nosných | m2 | 140 | 764.87 | 107081.8 |  | 107081.8 | ((5+12+12+8))x3,5 =140
| 40 | K | 341351102 | Odstranění bednění jednostranného stěn nosných | m2 | -351.264 | 135.66 |  | -47652.4742 | -47652.4742 | změna konstrukcí
| 40a | K | 341351102 | Odstranění bednění jednostranného stěn nosných | m2 | 140 | 135.66 | 18992.4 |  | 18992.4 | ((5+12+12+8))x3,5 =140
| 41 | K | 341351911 | Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton | m2 | -182.658 | 133.88 |  | -24454.253 | -24454.253 | změna konstrukcí
| 41a | K | 341351911 | Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton | m2 | 162 | 133.88 | 21688.56 |  | 21688.56 | (5+12+12+8+8)x 3,5=162
| 42 | K | 341351R01 | Impregnace pohledového betonového povrchu nad terénem s obsahem silanů a silox. pro vnější prostory bez lesku | m2 | -182.658 | 158.87 |  | -29018.8765 | -29018.8765 | změna konstrukcí
| 42a | K | 341351R01 | Impregnace pohledového betonového povrchu nad terénem s obsahem silanů a silox. pro vnější prostory bez lesku | m2 | 162 | 158.87 | 25736.94 |  | 25736.94 | (5+12+12+8+8)x 3,5=162
| 43a | K | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 506 | t | 0.4274 | 39448.5 |  | -16860.2889 | -16860.2889 | 80 kg/m3 - (44,192 - 38,85)=5,342 m3 =0,4274t = 18,954 -0,4274=18,526t
ok |  | D | D7 | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 98559.6879 | -20439.5975 | 78120.0904
| 44a |  |  | průvlak P 7 5,5*0,3*1,2 | m3 | -1.98 | 2748 |  | -5441.04 | -5441.04 | úprava stěnového otvoru - neprovádí se
| 47a |  |  | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | -13.25 | 497.12 |  | -6586.84 | -6586.84 | úprava stěnového otvoru - neprovádí se
| 48a |  |  | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | -13.25 | 95.5 |  | -1265.375 | -1265.375 | úprava stěnového otvoru - neprovádí se
| 52a |  |  | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | -1.25 | 659.56 |  | -824.45 | -824.45 | úprava stěnového otvoru - neprovádí se
| 53a |  |  | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | -1.25 | 103.53 |  | -129.4125 | -129.4125 | úprava stěnového otvoru - neprovádí se
| 54a |  |  | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | -0.168 | 36860 |  | -6192.48 | -6192.48 | úprava stěnového otvoru - neprovádí se
| 55a |  | P03 až P05 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 XC2 | m3 | 9.103 | 2802.45 | 25510.7023 |  | 25510.7023 | (7,3+16+12+7,3+16+12)*0,43*0,3
| 56a |  | P03 až P05 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 60.716 | 271.32 | 16473.4651 |  | 16473.4651 | (7,3+16+12+7,3+16+12)*0,43*2
| 57a |  | P03 až P05 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 60.716 | 63.81 | 3874.288 |  | 3874.288 | (7,3+16+12+7,3+16+12)*0,43*2
| 58a |  | P03 až P05 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 506 | t | 1.458 | 36146.25 | 52701.2325 |  | 52701.2325
ok |  | D | D8 | 0061: Úpravy povrchu vnitřní |  |  |  | 19072.368 | 0 | 19072.368
| 61a | k |  | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 100.8 | 189.21 | 19072.368 |  | 19072.368 | 52,2 +(1,8*12)=73,8+27=100,8 č,m.P03
ok |  | D | D9 | 0062: Úpravu povrchu vnější |  |  |  | 22148.656 | -22606.5355 | -457.8795
ok | 70a |  |  | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů (nanoporová omítka se škrábanou strukturou tl. 1,5mm ( struktura a barevnost dle navazující fasády) | m2 | 75.2 | -260.61 |  | -19597.872 | -19597.872
| 77a |  | štít | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 75.2 | 294.53 | 22148.656 |  | 22148.656 | vypouští se
| 68a |  |  | Zakládací soklová lišta s okapničkou - hrana nad soklem | m | 19.3707 | -155.32 |  | -3008.6635 | -3008.6635 | změna finálního povrchu - pouze přehlazený povrch
změna finálního povrchu - dilatační spáry (28+28+29+29+30) = 144 bm
ok |  | D | D10 | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 44010.0384 | -67489.6325 | -23479.5941
| 85a |  |  | Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 2 mm s přísadou korundu střední provoz | m2 | 544.008 | -124.06 |  | -67489.6325 | -67489.6325 | doplněno mimo BPŘ
ok | 85b | K | 633121111 | Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 2 mm s přísadou korundu střední provoz - přehlazení | m2 | 544.008 | 54.8 | 29811.6384 |  | 29811.6384
| 85c | K | 633121111 | Povrchová úprava průmyslových podlah - řezání dilatačních spar | bm | 144 | 98.6 | 14198.4 |  | 14198.4 | neprovádí se
|  | D | D11 | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 1653.8 | 0 | 1653.8 | neprovádí se
| 86a |  |  | přístroj hasicí ruční práškový nebo pěnový s hasící schopností 183B Včetně osazení - zavěšení a informační tabulky | kus | 1 | 1653.8 | 1653.8 |  | 1653.8 | neprovádí se
|  | D | D12 | 0094: Lešení |  |  |  | 104706.62 | -42751.8 | 61954.82 | neprovádí se | pryč
| 92 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | -714 | 14.37 |  | -10260.18 | -10260.18 | Lešení pro vnitřní omítky | 341
| 93 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | -42840 | 0.31 |  | -13280.4 | -13280.4 | Lešení pro vnitřní omítky
| 94 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | -714 | 9.73 |  | -6947.22 | -6947.22 | Lešení pro vnitřní omítky
ok | 95 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | -300 | 40.88 |  | -12264 | -12264
| 95a | K | 949101111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 662 | 38.2 | 25288.4 |  | 25288.4 | dle požadavku investora -doplněno
| 95b | K | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 40540 | 1.58 | 64053.2 |  | 64053.2 | dle požadavku investora -doplněno
| 95c | K | 941211811 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 662 | 23.21 | 15365.02 |  | 15365.02 | dle požadavku investora -doplněno
|  | D | D14 | 021: Silnoproud |  |  |  | 219156.5 | 0 | 219156.5 | dle požadavku investora -doplněno
|  |  |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 240 | 105.5 | 25320 |  | 25320 | dle požadavku investora -doplněno
|  |  |  | TRUBKA 1525 | m | 250 | 6.5 | 1625 |  | 1625 | dle požadavku investora -doplněno
|  |  |  | Příchytky,kolena apod. pro trubky | ks | 270 | 10 | 2700 |  | 2700 | dle požadavku investora -doplněno
|  |  |  | Montáž kabeláže | m | 240 | 35.8 | 8592 |  | 8592 | dle požadavku investora -doplněno
|  |  |  | krabice nástěnné zásuvková skříň 1x400v,1x240v,jist 16A | ks | 6 | 3100 | 18600 |  | 18600 | dle požadavku investora -doplněno
|  | zásuvkový okruh |  | úprava rozvaděče RS | kpl | 1 | 15598 | 15598 |  | 15598 | dle požadavku investora -doplněno
|  |  |  | dodávka stožáru lampy V.O do 12m | ks | 1 | 12589 | 12589 |  | 12589 | dle požadavku investora -doplněno
|  | včetně zem prací komplet |  | kabeláž prosloup V.O | m | 65 | 1255.5 | 81607.5 |  | 81607.5 | dle požadavku investora -doplněno
|  |  |  | Dodávka a montáž osvětlovacího tělesa prostožár V.O | ks | 1 | 5565 | 5565 |  | 5565 | dle požadavku investora -doplněno
ok |  |  |  | Kabeláž do chráničky pro venkovní zásuvku 2y230v u jímek | m | 70 | 458.5 | 32095 |  | 32095
|  |  |  | zásuvka venkovní na pilíři 2x 230 V | m | 1 | 3565 | 3565 |  | 3565 | 42 kg
|  | Předpoklad |  | KAMEROVÝ SYSTÉM - kabeláž na kamerový systém | kpl | 1 | 5400 | 5400 |  | 5400 | (31+28+12+19+12+7) x 0,8 = 87,2m2
|  |  |  | rozšířená revize o VCP | kpl | 1 | 5900 | 5900 |  | 5900 | obvod objektu - zpětný spoj
|  | D | D15 | 711: Izolace proti vodě a vlhkosti |  |  |  | 33524.409 | 0 | 33524.409 | obvod objektu - zpětný spoj
| 98a | K | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.042 | 46856.25 | 1967.96 |  | 1967.96 | P03 obvod s dilatací,P04 a P05 komplet mezi armaturou + 90 mm na armaturu (12+16+7,3+7,3)*0,3
ok | 103a | K | 711142560 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 87.2 | 97.28 | 8482.816 |  | 8482.816
| 103b | K | 62852254 | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp | m2 | 54.5 | 189.21 | 10311.945 |  | 10311.945 | vypouští se se skladby konstrukce
ok | 103c | K | 711142562 | Urovnání podkladu - napojení spar | m2 | 60 | 29.6 | 1776 |  | 1776
| 103d | K | hdi stěrka | Dodávka a montáž HDI asf stěrky dle PD | m2 | 12.78 | 859.6 | 10985.688 |  | 10985.688 | vypouští sez PD PBŘ - není požadováno
|  | D | D16 | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0 | -2746.7798 | -2746.7798 | vypouští sez PD PBŘ - není požadováno
ok | 109 | K | 69331041 | drenážní rohož PE nelaminovaná 400g/m2 | m2 | -35.784 | 76.76 |  | -2746.7798 | -2746.7798
|  | D | D18 | 760: Konstrukce sádrokartonové |  |  |  | 0 | -4560.68 | -4560.68 | vypouští sez PD PBŘ - není požadováno
| 116 | K | 59030157 | 01/RU klapka revizní protipožární pro podhledy, 12,5 mm 60x80 cm | kus | -1 | 4046.6 |  | -4046.6 | -4046.6 | vypouští sez PD PBŘ - není požadováno
ok | 120 | K | 763171213 | Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,5 m2 pro podhledy | kus | -1 | 514.08 |  | -514.08 | -514.08
|  | D | D19 | 762: Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | -7517.44 | -7517.44 | nahrazeno KZS
ok | 129 | K | 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | -56 | 105.32 |  | -5897.92 | -5897.92
| 130 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | -56 | 28.92 |  | -1619.52 | -1619.52 | změna tvaru a provedení římsy
|  | D | D21 | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | -15524.34 | 0 | -15524.34 | změna tvaru a provedení římsy
| 139 | K | 764222432 | Krycí lišta vytažené hydroizolace soklu z Al plechu rš 200 mm | m | -78 | 199.03 | -15524.34 |  | -15524.34 | změna tvaru a provedení římsy
|  | D | D23 | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 4825.6 | -6336.1056 | -1510.5056 | změna tvaru a provedení římsy
ok | 155 | K | 61189995 | palubky obkladové hoblované š. 150mm, tl. 25mm - podhled římsy | m2 | -9.28 | 483.74 |  | -4489.1072 | -4489.1072
| 155a |  |  | fasádní úprava říms | m2 | 9.28 | 400 | 3712 |  | 3712 | změna otvoru - budou vrata
| 156 | K | 766421224 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š přes 100 mm včetně povrchové konečné úpravy tenkovrstvou lazurou | m2 | -9.28 | 199.03 |  | -1846.9984 | -1846.9984 | změna otvoru - budou vrata
| 156a |  |  | Montáž fasádní úprava říms | m2 | 9.28 | 120 | 1113.6 |  | 1113.6 | dodávka místo okna dootvoru 3600/4000
|  | D | D24 | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 62654.76 | -24816.552 | 37838.208 | změna otvoru - budou vrata
| 164a |  |  | Žaluziové výplně expedice štípaného dřeva 3,6x3m, včetně obvodového rámu z Jeklu 50x50, tl. 3mm dodávka + montáž v kompletnosti dle výrobku 02/ŽAL , včetně konečné povrchové úpravy | kus | -1 | 20170.5 |  | -20170.5 | -20170.5 | 3,6*0,3*1
| 165a |  |  | Montáž kovových slunolamů horizontálních | m2 | -10.8 | 430.19 |  | -4646.052 | -4646.052 | změna otvoru - budou vrata
ok | 169a |  |  | Průmyslová zavěšená posuvná vrata na stěnu - závěsná dráha 3650/3750/2050/1950/4000 dodávka v kompletnosti dle výrobku specifikace investora | kus | 1 | 45000 | 45000 | 0 | 45000
| 169b |  |  | Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce do 32 m2 | kus | 1 | 9103.5 | 9103.5 | 0 | 9103.5 | bude nahrazeno klempířsky
| 169c |  |  | Vybourání otvoru (parapetní část) v ZB části zdiva č,m, P03 | m3 | 1.08 | 6589.5 | 7116.66 | 0 | 7116.66 | bude nahrazeno klempířsky
| 169d |  |  | Začištění otvoru | m2 | 3.6 | 398.5 | 1434.6 | 0 | 1434.6 | bude nahrazeno klempířsky
|  | D | D25 | 781: Obklady |  |  |  | 23283.96 | -27578.7865 | -4294.8265 | požadavek objednatele
| 172 | K | 59761408 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | -32.63 | 323.98 |  | -10571.4674 | -10571.4674 | požadavek objednatele
| 173 | K | 781744121 | Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | -29.664 | 394.49 |  | -11702.1514 | -11702.1514 | požadavek objednatele
| 174 | K | 781749194 | Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za nerovný povrch | m2 | -29.664 | 178.5 |  | -5295.024 | -5295.024 | kompletní dodávka od umyvadka do RŚ splaškové kanalizace
| 174a |  | obklad vnitřní | obklad stěn u umyvadla dodávka obkladu 200 x 150 | m2 | 4.56 | 350 | 1596 |  | 1596 | bude nahrazeno klempířsky
| 174b |  | obklad vnitřní | obklad stěn u umyvadla montáž obkladu 200 x 150 | m2 | 4.56 | 578.5 | 2637.96 |  | 2637.96
| 174d |  | umyvadlo | dodávka a montáž umyvydla 600 mm | ks | 1 | 1050 | 1050 |  | 1050 | změna textové části
| 175e |  | armatura | dodávka a montáž armatur kanalizačních do DN 110 | bm | 7.5 | 2400 | 18000 |  | 18000 | změna textové části
| 175 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | -3.37 | 3.01 |  | -10.1437 | -10.1437
ok |  | D | D6 | 003: Svislé konstrukce |  |  |  | 48819.75 | -48819.75 | 0
| 190 | K | 55342R03 | brána posuvná samonosná s výplní z tahokovu rozměr křídla 6000+2650 x 1750 mm - Průjezd šířky 6 m, žárově zinkováno + PUR nátěr RAL 7000 (šedá), - vč příslušenství (bezpečnostní prvky) | kus | 1 | -48819.75 |  | -48819.75 | -48819.75 | zvětšení výměry - před novým vjezdem
ok | 190a |  |  | brána posuvná nesená samonosná s výplní z tahokovu rozměr křídla 6000+2650 x 1750 mm - Průjezd šířky 6 m, žárově zinkováno - vč příslušenství (bezpečnostní prvky) | kus | 1 | 48819.75 | 48819.75 |  | 48819.75
|  | D | D30 | 005: Komunikace | [6 empty] | vzpouští se
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 385.575 | 0 | 385.575 | vzpouští se
| 2a |  |  | Vytrhání obrub | m | 7.5 | 51.41 | 385.575 |  | 385.575 | vzpouští se
|  | D | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | -65574 | -65574 | vzpouští se
ok | 14a |  |  | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,6 | m2 | 300 | -22.49 |  | -6747 | -6747
| 15a |  |  | geotextílie silniční separační 500 g/m3 | m2 | 315 | -55.34 |  | -17432.1 | -17432.1 | pod trojúhelník parkoviště
| 16a |  |  | Trativody drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - položení drenážní trubky | m | 150 | -215.99 |  | -32398.5 | -32398.5 | výškové urovnání spádů komunikace - severní část
| 17a |  |  | trubka drenážní PE D 125 mm | m | 157.5 | -57.12 |  | -8996.4 | -8996.4 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
|  | D | 5 | Komunikace |  |  |  | 211111.4352 | -7737.98 | 203373.4552 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
| 19a |  |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 39.84 | 131.2 | 5227.008 |  | 5227.008 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
| 12a |  | 8x25t | Podklad ze štrd 0/125 - dorovnání spádů - severní roh | t | 200 | 598.5 | 119700 |  | 119700 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
| 12b |  | 23,5*2*0,2 | zhotovení přejezdové desky nad propustkem z betonu C 20/25 | m3 | 9.4 | 2785.9 | 26187.46 |  | 26187.46 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
| 12c |  |  | armatura desky sítí Kari oka 100/100 pr 8mm | m2 | 52 | 245.5 | 12766 |  | 12766 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
| 12d |  |  | bednění desky zřízení | m2 | 4.35 | 475.5 | 2068.425 |  | 2068.425 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
| 12e |  |  | dednění desky odstranění | m2 | 4.35 | 125.4 | 545.49 |  | 545.49 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
| 12f |  |  | zžízení čela propustku nad potrubím DN 300 ZB 300 mm včetně základu | m2 | 7.5 | 1698.8 | 12741 |  | 12741 | nový propustek DN 315 v místě spoje asf ploch
ok | 21a |  |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm | m2 | 39.84 | 218.66 | 8711.4144 |  | 8711.4144
| 29a |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 100 mm plochy do 300 m2 | m2 | 39.84 | 241.87 | 9636.1008 |  | 9636.1008 | změna odvodnění plochy asf
| 30a |  |  | betonová zámková dlažba 200x165x100 barva přírodní | m2 | 40.1 | 337.37 | 13528.537 |  | 13528.537 | změna odvodnění plochy asf
| 31a |  |  | Dvorní vpust | kus | 1 | -7737.98 |  | -7737.98 | -7737.98 | změna odvodnění plochy asf
|  | D | 91 | Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací |  |  |  | 203449.39 | -78906.48 | 124542.91 | změna odvodnění plochy asf
| 33a |  |  | Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikátovaných desek do lože z betonu šířka 250 mm | m | 28 | 107.34 | 3005.52 |  | 3005.52 | změna odvodnění plochy asf
| 34a |  |  | přídlažba betonová 500x250x80 | kus | 56 | 89.27 | 4999.12 |  | 4999.12 | změna odvodnění plochy asf
| 35a | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -46 | 255.06 |  | -11732.76 | -11732.76 | změna odvodnění plochy asf
| 36a | M | 916131213R | obrubník betonový silniční 1000x150x300 | kus | -48 | 204.05 |  | -9794.4 | -9794.4 | změna odvodnění plochy asf
| 36b | K |  | Osazení silničního obrubníku Štěrbinový žlad s obrubou ABO 12 do lože z betonu prostého v délce 3990 mm | m | 46 | 255.06 | 11732.76 |  | 11732.76 | změna odvodnění plochy asf
| 36c | M |  | Štěrbinové žlaby SZ I základní průběžná štěrbina délky 3995 mm D 400 s obrubou ABO 12 | kus | 11.5 | 9875 | 113562.5 |  | 113562.5 | změna odvodnění plochy asf
| 36d | M |  | Čistící kus pro ABO 12 | kus | 4 | 2457 | 9828 |  | 9828 | změna odvodnění plochy asf
| 36e | M |  | Žlab příkopový Best II | m | 32 | 356.8 | 11417.6 |  | 11417.6 | změna odvodnění plochy asf
| 36f | K | osazení | Osazení příkopové tvárnice do betonového lože | m | 32 | 245.2 | 7846.4 |  | 7846.4 | změna odvodnění plochy asf
| 40a |  |  | Osazení odvodňovacího betonový žlab š. 200 mm | m | 44 | -427.23 |  | -18798.12 | -18798.12 | změna odvodnění plochy asf
ok | 41a |  | 935113111R2 | betonový žlab š. 200 mm např. Best žlab II | kus | 180 | -214.34 |  | -38581.2 | -38581.2
| 43a |  |  | Osazení štěrbinových žlabů dle specifikace do betonovéholože | bm | 16.5 | 255.06 | 4208.49 |  | 4208.49 | změna odvodnění plochy asf
| 43b | m |  | Štěrbinové žlaby SZ I základní průběžná štěrbina délky 3995 mm D 400 | kus | 4 | 8598 | 34392 |  | 34392
| 43c | m |  | Cistící kus pro žlaby SZ I | kus | 1 | 2457 | 2457 |  | 2457
|  | D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 11584 | 0 | 11584 | změna odvodnění plochy asf
| 48a | K | 998225112 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným | t | 200 | 57.92 | 11584 |  | 11584 | změna odvodnění plochy asf
|  | D | D35 | 008: Vedení dálková a přípojná - kanalizace dešťová | [6 empty] | změna odvodnění plochy asf
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 30990 | -107781.18 | -76791.18 | změna odvodnění plochy asf
| 12a | K | 871350421 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200 | m | -67 | 124.06 |  | -8312.02 | -8312.02 | změna odvodnění plochy asf
| 13a |  |  | trubka kanalizační PP SN 12, dl. 1m, DN 200 | kus | -1 | 1296.8 |  | -1296.8 | -1296.8 | změna odvodnění plochy asf
| 14a |  |  | trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 150 | kus | -10 | 1705.57 |  | -17055.7 | -17055.7 | změna odvodnění plochy asf
| 15a | M | 286171431 | trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 201 | kus | -2 | 2343.71 |  | -4687.42 | -4687.42 | změna odvodnění plochy asf
| 16a | M | 286171511 | trubka kanalizační PP SN 12, dl.6m, DN 201 | kus | -5 | 3910.04 |  | -19550.2 | -19550.2 | změna odvodnění plochy asf
| 19a | M |  | trubka kanalizační DN 315 dl.2m | kus | 12 | 1985.5 | 23826 |  | 23826 | změna odvodnění plochy asf
| 19b | K |  | Montáž potrubí kanalizačního DN 315 | m | 24 | 298.5 | 7164 |  | 7164 | změna odvodnění plochy asf
| 20a | K | 877310411 | Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 151 | kus | -6 | 223.13 |  | -1338.78 | -1338.78 | změna odvodnění plochy asf
| 21a | M | 286171821 | koleno kanalizační PP 45 ° DN 151 | kus | -6 | 217.77 |  | -1306.62 | -1306.62 | změna odvodnění plochy asf
| 22a | K | 877310431 | Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 151 | kus | -7 | 223.13 |  | -1561.91 | -1561.91 | změna odvodnění plochy asf
| 23a | M | 286172441 | redukce DN 150/DN126 | kus | -7 | 431.08 |  | -3017.56 | -3017.56 | změna odvodnění plochy asf
| 27a | M | 286172071 | odbočka PP 45° DN 200/DN151 | kus | -6 | 758.63 |  | -4551.78 | -4551.78 | změna odvodnění plochy asf
| 29a | K | 877350431 | Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 201 | kus | -1 | 246.33 |  | -246.33 | -246.33 | změna odvodnění plochy asf
| 30a | M | 286172451 | redukce DN 200/DN150 | kus | -1 | 449.82 |  | -449.82 | -449.82 | změna odvodnění plochy asf
| 33a | K | 894211112 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/31 | kus | -2 | 9103.5 |  | -18207 | -18207 | změna odvodnění plochy asf
| 35a | K | 899102112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | -2 | 815.75 |  | -1631.5 | -1631.5 | změna odvodnění plochy asf
| 36a | M | 552414061 | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním | kus | -2 | 7970.03 |  | -15940.06 | -15940.06
| 37a | K | 899721112 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC | m | -68 | 42.66 |  | -2900.88 | -2900.88 | řeší položka 40a BYLO ODEČTENO 2x
| 38a | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | -68 | 10.98 |  | -746.64 | -746.64
ok | 40a | K | 721242117 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 126 | kus | -2 | 2490.08 |  | -4980.16 | -4980.16
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | prodloužení trasy
| 40a | K | 721242117 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 126 | kus | 0 | 2490.08 |  | 0 | 0 | prodloužení trasy
|  | D | D35 | 008: Vedení dálková a přípojná - VODOVOD | [6 empty] | prodloužení trasy
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 9228.3753 | 0 | 9228.3753 | prodloužení trasy
| 1a |  |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 11.2 | 379.31 | 4248.272 |  | 4248.272 | prodloužení trasy
| 5a |  |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m4 | m3 | 2.58 | 169.58 | 437.5164 |  | 437.5164 | prodloužení trasy
| 6a | K | 174101102 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 8.62 | 84.79 | 730.8898 |  | 730.8898 | prodloužení trasy
ok | 7a | K | 175111102 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 2.04 | 358.79 | 731.9316 |  | 731.9316
| 8a | M | 58331352 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t | 4.2 | 381.99 | 1604.358 |  | 1604.358 | prodloužení trasy
| 9a | K | 175111110 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m | m3 | 2.3 | 215.99 | 496.777 |  | 496.777 | prodloužení trasy
ok | 10a | K | 451572112 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | 3 | 0.85 | 1151.33 | 978.6305 |  | 978.6305 | 6246.26
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 2701.44 | 0 | 2701.44 | prodloužení trasy
| 11a | K | 871171142 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm | m | 28 | 50.96 | 1426.88 |  | 1426.88 | prodloužení trasy
ok | 12a | M | 286135961 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m | m | 28 | 45.52 | 1274.56 |  | 1274.56
|  | D | D2 | Potrubí LPE SDR 11 PE100 - PLYN |  |  |  | 712.03 | 0 | 712.03 | prodloužení trasy
| 1a | K | Pol3 | D 32x4 | m | 2 | 211.9 | 423.8 |  | 423.8 | prodloužení trasy
| 2a | K | Pol4 | D 63x5,8 ochr. Tr. | m | 1 | 288.23 | 288.23 |  | 288.23 | prodloužení trasy
|  | D | D4 | Zemní práce |  |  |  | 5534.23 | 0 | 5534.23 | prodloužení trasy
| 10a | K | Pol11 | Výkop jámy - v místě napojení 1,5x1,5-hl-1,2 | m3 | 2.5 | 256.78 | 641.95 |  | 641.95 | prodloužení trasy
| 11a | K | Pol12 | Výkop rýhy 0,5x1,2x- 3m | m3 | 2 | 275.03 | 550.06 |  | 550.06 | prodloužení trasy
| 12a | K | Pol13 | Písek | m3 | 1 | 245.76 | 245.76 |  | 245.76
| 13a | K | Pol14 | Ochranná folie- žlutá | m | 4 | 222.41 | 889.64 |  | 889.64
| 14a | K | Pol15 | Signal. Vodič Cu 2,5 | m | 6 | 285.53 | 1713.18 |  | 1713.18
| 15a | K | Pol16 | Zához | m3 | 6 | 248.94 | 1493.64 |  | 1493.64